# IdeoTrack 里程碑设计

---

title: 思政打卡 App (IdeoTrack) — 里程碑设计

version: 1.0

status: 已确认

created: 2026-06-22

---

# 思政打卡 App (IdeoTrack) — 里程碑设计

本文档基于《思政打卡 App PRD》及《产品简介》制定，定义 V1 MVP 的开发里程碑计划、验收标准与关键路径。

---

## 1. 项目概况与计划假设

### 1.1 项目概况

IdeoTrack 是一款面向高校大学生的移动端思政学习打卡工具，覆盖学生、辅导员、管理员三种角色。V1 MVP 目标是在可控工期内完成三条核心链路的端到端可用：

**学生链路**：查看任务 → 定位签到 → 提交心得 → AI 初审 → 获得积分

**辅导员链路**：查看班级数据 → 复核心得 → 导出数据

**管理员链路**：发布任务 → 管理组织 → 查看报表 → 导出报告

### 1.2 计划假设

| 假设项 | 内容 |
| --- | --- |
| 总工期 | 4–5 周（假设项目启动后第 1 周至第 5 周） |
| 团队规模 | 2–3 人（1 名全栈/前端 + 1 名后端 + 1 名设计/产品/测试兼职） |
| 技术栈 | 跨平台移动框架（Flutter / React Native）+ 后端 REST API + 关系型数据库 |
| 部署目标 | 单一学校本地部署或云服务器，Android 端为主要验证端 |
| 数据规模 | 演示数据集：学生 500 人以内、辅导员 10 人以内、管理员 2–3 人 |

### 1.3 计划约束

时间节点统一以 **Week X**（第 X 周）表示，不做具体日期假设。

各里程碑验收标准必须与 PRD §6 Success Metrics 对齐。

假设团队具备移动端开发、后端 API 开发及数据库设计的基础能力。

因团队规模有限，设计、测试、产品工作由前端或后端兼任，需合理分配时间。

---

## 2. 里程碑总览表

| 里程碑 | 名称 | 目标 | 起止时间 | 主要交付物 | 验收标准（对标 PRD §6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M1** | 需求与设计冻结 | 确认需求边界，完成 UI/UX 设计、数据库设计、API 接口设计 | Week 1 | 产品需求确认单、UI 设计稿、数据库 ER 图、API 接口文档、技术选型报告 | 需求与 PRD 一致率 100%；设计稿覆盖全部核心页面；接口文档通过评审 |
| **M2** | 核心功能开发 | 完成账号体系、任务管理、打卡流程、AI 初审、审核机制、激励机制 | Week 2–3 | 可运行的学生端与辅导员端基础版本、后端 API、AI 初审模块、权限控制模块 | 学生打卡完成率 ≥ 80%（SM-1）；打卡步骤 ≤ 4 步（SM-4）；AI 初审覆盖率 ≥ 99%（SM-5） |
| **M3** | 数据与报表集成 | 完成辅导员看板、管理员报表、排行榜、积分/等级/日历、通知系统 | Week 3–4 | 辅导员数据看板、管理员统计报表、班级排行榜、积分等级系统、打卡日历、通知模块 | 辅导员查看班级打卡率 ≤ 2 次点击（SM-2）；数据准确率 100%（对标 Brief §6）；激励感知可验证 |
| **M4** | 测试与交付 | 完成功能测试、集成测试、报告导出、部署准备、答辩材料 | Week 4–5 | 测试报告、部署文档、用户操作手册、答辩 PPT、项目源码 | 报告导出成功率 ≥ 95%（SM-3）；人工复核处理时长 ≤ 5 分钟（SM-6）；核心链路 100% 可跑通 |

**甘特图示意**

>

```

Week:    1        2        3        4        5

|--------|--------|--------|--------|--------|

M1       [████████]

M2                [████████████████]

M3                         [████████████████]

M4                                  [████████████████]

```

---

## 3. 各里程碑详细说明

---

### 3.1 M1：需求与设计冻结（Week 1）

#### 3.1.1 目标

在 Week 1 结束前，完成所有需求对齐、UI/UX 设计、数据库与 API 设计，确保开发团队对「做什么」和「怎么做」达成共识，消除后续返工风险。

#### 3.1.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **需求对齐** | 团队通读 PRD 与 Brief，确认需求边界、排定优先级、记录技术疑问 | §4 全部、§5 MVP Scope |
| **UI/UX 设计** | 完成核心页面高保真设计稿：学生首页、任务详情、打卡页、个人中心、辅导员看板、管理员后台、报表页 | §4.1–§4.11 |
| **数据库设计** | 设计用户表、任务表、打卡记录表、心得表、审核记录表、积分/等级表、名言库表、组织结构表等 ER 图与 DDL | §4.1、§4.3、§4.4、§4.6、§4.9 |
| **API 接口设计** | 定义 RESTful API 规范：认证、任务、打卡、审核、统计、报表、通知等接口的 URL、请求/响应格式、状态码 | §4 全部 |
| **技术选型** | 确认前端框架（Flutter/React Native）、后端框架、数据库、部署方式、AI 初审实现方案（规则引擎或轻量 NLP） | §9 NFRs |
| **项目脚手架** | 搭建前后端项目骨架、代码仓库、CI/CD 流水线（可选）、开发环境统一 | §9.4 Maintainability |

#### 3.1.3 交付物清单

产品需求确认单（团队签字/确认记录）

2. UI 设计稿（Figma / Sketch / 图片集）：覆盖全部核心页面

3. 数据库 ER 图及 DDL 脚本

4. API 接口文档（Swagger / Markdown）

5. 技术选型报告（含 AI 初审方案对比）

6. 项目代码仓库（初始化 + 基础目录结构）

7. 开发环境搭建指南（README）

#### 3.1.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-AC1 | 需求一致性 | 设计方案与 PRD 需求编号（FR-1 ~ FR-28）覆盖率达到 100% | §5 MVP Scope |
| M1-AC2 | 设计稿完整性 | 设计稿覆盖学生端、辅导员端、管理员端全部核心页面，无空白页面 | §4 Features |
| M1-AC3 | 接口可评审性 | API 文档包含所有接口的 URL、Method、请求/响应示例、错误码 | §4 Features |
| M1-AC4 | 数据库可落地性 | ER 图包含所有必要实体、关系、主键/外键、索引设计 | §4.3–§4.6 |
| M1-AC5 | 技术方案可行性 | AI 初审方案在演示数据集上可运行，响应时间 ≤ 3 秒（非高峰期） | §9.1 Performance |

#### 3.1.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求理解偏差 | 返工 | 每日 15 分钟站会对齐，M1 结束前召开设计评审会 |
| 技术选型失误 | 阻塞开发 | 预留 1 天技术预研（如 AI 初审原型验证），必要时降级为规则引擎 |
| 设计稿输出延迟 | 拖慢开发 | 优先完成高频页面（学生首页、打卡页、辅导员看板），其余页面可后续补全 |

---

### 3.2 M2：核心功能开发（Week 2–3）

#### 3.2.1 目标

在 Week 2–3 完成学生端、辅导员端、管理员端的核心业务逻辑，使「学生打卡」和「辅导员审核」两条主链路可完整运行。

#### 3.2.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **账号与权限** | 实现学号/工号 + 密码登录、角色权限控制、首次登录强制改密码、密码加密存储 | §4.1 FR-1、FR-2、§9.2 |
| **首页与每日名言** | 实现学生首页名言展示、名言库配置、历史名言滑动 | §4.2 FR-3、FR-4 |
| **任务管理** | 实现任务发布（管理员/辅导员）、任务列表展示、任务详情、任务状态计算 | §4.3 FR-5 ~ FR-8 |
| **打卡流程** | 实现定位签到（仅记录经纬度）、心得提交（10–500 字）、打卡完成反馈 | §4.4 FR-9 ~ FR-11 |
| **AI 初审** | 实现字数检测、Jaccard 相似度检测、敏感词检测、结果返回 | §4.5 FR-12 |
| **人工复核** | 实现辅导员待复核列表、通过/不通过/要求修改操作、学生查看复核结果 | §4.5 FR-13、FR-14 |
| **激励机制** | 实现积分计算（基础 + 连续加成）、等级晋升、勋章授予、打卡日历展示 | §4.6 FR-15 ~ FR-18 |
| **组织结构** | 实现学院/班级增删改、用户批量导入 | §4.9 FR-25、FR-26 |

#### 3.2.3 交付物清单

可运行的学生端 App（Android 验证端）

2. 可运行的辅导员端数据看板（嵌于 App 内）

3. 后端 REST API（覆盖 FR-1 ~ FR-18）

4. AI 初审模块（规则引擎或轻量 NLP）

5. 数据库种子数据（演示用户、任务、名言）

6. 单元测试覆盖核心业务逻辑（积分计算、打卡状态机、审核流程）

#### 3.2.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD §6 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-AC1 | 学生打卡完成率 | 演示数据集下，当日有效打卡学生数 / 应打卡学生数 ≥ 80% | SM-1 |
| M2-AC2 | 学生打卡操作步骤 | 学生从打开任务到完成打卡 ≤ 4 步（看任务 → 签到 → 写心得 → 提交） | SM-4 |
| M2-AC3 | AI 初审覆盖率 | AI 成功完成初审的心得数 / 总提交心得数 ≥ 99% | SM-5 |
| M2-AC4 | AI 初审响应时间 | 非高峰期接口响应 ≤ 3 秒 | §9.1 Performance |
| M2-AC5 | 密码安全 | 用户密码加密存储（bcrypt 或同等算法） | §9.2 Security |
| M2-AC6 | 角色隔离 | 学生/辅导员/管理员角色功能访问正确隔离 | §4.1 FR-2 |
| M2-AC7 | 连续打卡与积分 | 积分计算、等级晋升、勋章授予逻辑正确，单元测试通过 | §4.6 FR-15 ~ FR-17 |

#### 3.2.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 初审准确率不足 | 大量内容进入人工复核，辅导员负担重 | 预设保守规则（字数 + 敏感词优先），Jaccard 阈值可微调；M2 结束前调优 |
| 定位权限兼容性问题 | 部分机型无法签到 | 测试覆盖主流 Android 机型；拒绝定位时给出明确提示 |
| 并发打卡性能问题 | 高峰期卡顿 | 数据库索引优化；M2 预留 1 天性能测试 |
| 跨端逻辑差异 | 学生端与辅导员端代码复用度低 | 组件化设计，公共逻辑抽离为独立模块 |

---

### 3.3 M3：数据与报表集成（Week 3–4）

#### 3.3.1 目标

在 Week 3–4 完成辅导员数据看板、管理员统计报表、班级排行榜、通知系统，使「辅导员查看数据」和「管理员生成报告」两条链路完整可用。

#### 3.3.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **班级排行榜** | 实现班级打卡率排名（今日/本周/本月）、Top3 标识、5 分钟延迟刷新 | §4.7 FR-19、FR-20 |
| **辅导员数据看板** | 实现班级数据概览、未打卡学生名单（标红）、一键提醒、数据导出（Excel） | §4.8 FR-21 ~ FR-24 |
| **管理员统计报表** | 实现多维度数据统计（全校/学院/班级/时间段）、图表展示（折线/柱状）、异常数据标注 | §4.10 FR-27 |
| **报告导出** | 实现 Excel 导出、PDF 报告生成（含封面、摘要、趋势图、排名图、明细表） | §4.10 FR-28 |
| **通知系统** | 实现打卡提醒（默认 20:00）、复核结果通知、系统通知、通知中心 | §4.11 FR-27 ~ FR-28（通知） |
| **数据准确性校验** | 报表数据与原始打卡记录核对，确保一致性 | §4.10 |

#### 3.3.3 交付物清单

完整的辅导员数据看板（含未打卡名单、一键提醒、数据导出）

2. 管理员统计报表页面（含图表、下钻、异常标注）

3. 报告导出功能（Excel + PDF）

4. 班级排行榜页面

5. 通知推送模块（App 内推送）

6. 数据核对报告（报表数据与原始数据一致性验证）

#### 3.3.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD §6 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-AC1 | 辅导员查看班级数据效率 | 辅导员从登录到查看班级打卡率的点击次数 ≤ 2 次 | SM-2 |
| M3-AC2 | 报告导出成功率 | 正常网络和数据规模下，导出成功次数 / 总尝试次数 ≥ 95%，无未处理异常 | SM-3 |
| M3-AC3 | 数据准确性 | 报表中的打卡率、未打卡名单与原始打卡记录 100% 一致 | Brief §6 |
| M3-AC4 | 报表查询性能 | 默认时间范围内数据查询 ≤ 5 秒 | §9.1 Performance |
| M3-AC5 | 人工复核效率 | 辅导员从收到待复核提醒到完成复核的平均时间 ≤ 5 分钟（演示场景） | SM-6 |
| M3-AC6 | 激励感知 | 学生能清晰看到积分、等级、连续打卡天数、班级排名 | Brief §6 |
| M3-AC7 | 通知触达 | 当日未打卡学生按时收到提醒；复核结果及时推送 | §4.11 |

#### 3.3.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| PDF 报告生成复杂 | 延迟交付 | 先用基础模板生成 PDF（封面 + 表格），图表以静态图片嵌入；M3 前半周完成原型 |
| 报表数据延迟/不一致 | 决策错误 | 排行榜和看板数据允许 5 分钟延迟（PRD 定义）；定时任务 + 缓存策略 |
| 通知推送失败 | 提醒失效 | 本地通知兜底；推送失败记录日志 |
| 数据量大导致报表慢 | 体验差 | 默认时间范围限制（如本月）；数据库索引 + 预聚合 |

---

### 3.4 M4：测试与交付（Week 4–5）

#### 3.4.1 目标

在 Week 4–5 完成全面的功能测试、集成测试、性能测试，修复关键缺陷，完成部署准备和答辩材料，确保项目可演示、可交付。

#### 3.4.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **功能测试** | 按 PRD 需求编号（FR-1 ~ FR-28）执行测试用例，覆盖学生、辅导员、管理员三端 | §4 全部 |
| **集成测试** | 验证端到端链路：任务发布 → 学生打卡 → AI 初审 → 辅导员复核 → 数据更新 → 报表生成 | §4.3 ~ §4.10 |
| **性能测试** | 首页加载 ≤ 2 秒、AI 初审 ≤ 3 秒、报表查询 ≤ 5 秒 | §9.1 Performance |
| **安全测试** | 密码加密、HTTPS 传输、角色权限隔离、敏感数据访问控制 | §9.2 Security |
| **缺陷修复** | 优先修复阻塞性（P0）和严重（P1）缺陷 | — |
| **报告导出验证** | 验证 Excel/PDF 导出内容完整、格式正确 | §4.10 FR-28 |
| **部署准备** | 编写部署文档、环境配置、数据库迁移脚本、数据备份策略 | §9.3 Availability |
| **用户操作手册** | 编写学生、辅导员、管理员三端操作手册 | — |
| **答辩材料** | 制作答辩 PPT，包含项目背景、架构、功能演示、亮点总结 | — |
| **数据备份配置** | 配置每日自动备份核心数据（用户、打卡记录、任务） | §9.3 Availability |

#### 3.4.3 交付物清单

功能测试报告（含测试用例、通过率、缺陷列表）

2. 集成测试报告（含端到端链路验证结果）

3. 性能测试报告（首页、AI、报表接口响应时间）

4. 安全测试报告（密码、权限、传输）

5. 缺陷修复记录（P0/P1 全部关闭，P2 不影响演示）

6. 部署文档（含环境要求、安装步骤、配置说明）

7. 用户操作手册（学生/辅导员/管理员三版）

8. 答辩 PPT

9. 项目完整源码（Git 仓库标签 v1.0）

10. 演示视频或演示脚本（可选）

#### 3.4.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD §6 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-AC1 | 核心链路可跑通 | 学生打卡、辅导员查看、管理员统计三条核心链路 100% 可跑通 | Brief §6 |
| M4-AC2 | 功能测试通过率 | 测试用例通过率 ≥ 90%，P0/P1 缺陷全部关闭 | — |
| M4-AC3 | 报告导出成功率 | 正常网络和数据规模下 ≥ 95% | SM-3 |
| M4-AC4 | 性能达标 | 首页 ≤ 2 秒、AI 初审 ≤ 3 秒、报表 ≤ 5 秒 | §9.1 Performance |
| M4-AC5 | 界面美观 | 视觉风格统一，无明显 UI 错位；打卡日历、班级榜有设计感 | Brief §6 |
| M4-AC6 | 用户友好 | 学生 ≤ 3 步完成打卡（Brief 标准）；辅导员 ≤ 2 次点击查看班级打卡率 | Brief §6、SM-2 |
| M4-AC7 | 可维护性 | 代码分层清晰，核心业务逻辑有单元测试，README 完整 | §9.4 Maintainability |
| M4-AC8 | 数据安全 | 敏感数据加密传输，权限隔离正确，日志审计可用 | §9.2 Security |
| M4-AC9 | 部署就绪 | 可在目标环境完成部署，数据备份策略生效 | §9.3 Availability |

#### 3.4.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 测试发现大量缺陷 | 交付延迟 | 采用冒烟测试提前拦截；优先修复 P0/P1；P2 不影响演示可延后 |
| 部署环境不一致 | 演示失败 | 提前在目标环境部署预演（Week 5 前半周）；准备回滚方案 |
| 答辩材料准备仓促 | 展示质量低 | Week 4 开始同步编写 PPT；Week 5 前半周完成演练 |
| 实习生答辩时间冲突 | 无法参加 | 准备演示视频作为备份 |

---

## 4. 关键路径说明

以下依赖关系定义了各里程碑之间的关键路径，任何前序节点的延迟都会直接影响后续节点：

**M1 → M2**：M1 的 UI 设计稿和 API 接口文档是 M2 开发的前置条件。数据库设计必须在 M2 编码开始前冻结。

2. **M2 → M3**：M2 完成的账号体系、打卡流程、AI 初审是 M3 辅导员看板和排行榜的数据来源。M3 的报表依赖 M2 产生的打卡记录和审核数据。

3. **M3 → M4**：M3 完成的全部功能模块是 M4 测试的对象。报告导出功能必须在 M4 测试前完成开发。

4. **M2 内部依赖**：

账号与权限（FR-1/FR-2）必须先于其他所有功能完成，否则角色隔离无法验证。

任务管理（FR-5 ~ FR-8）必须先于打卡流程（FR-9 ~ FR-11），否则无任务可打卡。

打卡流程必须先于 AI 初审（FR-12）和人工复核（FR-13），否则无数据可审核。

5. **M3 内部依赖**：

辅导员数据看板（FR-21 ~ FR-23）必须先于报告导出（FR-28），因为报告数据来源于看板统计逻辑。

通知系统（FR-27 通知）依赖打卡和审核事件触发，需在打卡/审核完成后接入事件监听。

6. **M4 内部依赖**：

冒烟测试优先于全量功能测试，确保核心链路通顺。

缺陷修复优先于部署准备，避免带缺陷上线。

---

## 5. 资源分配建议

假设团队 2–3 人，建议按以下角色分工：

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 各阶段工作分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| **前端/移动端开发** | 1 人 | 负责学生端、辅导员端、管理员端 UI 开发；兼任 UI 设计（如团队无专职设计） | M1：参与设计评审，输出基础组件；M2：学生端核心页面；M3：看板、报表、排行榜；M4：缺陷修复、界面优化 |
| **后端开发** | 1 人 | 负责 API 开发、数据库设计、AI 初审模块、权限控制、报表生成 | M1：数据库设计、API 设计；M2：核心业务逻辑、AI 初审；M3：统计报表、数据导出；M4：性能优化、安全加固 |
| **产品/设计/测试** | 1 人（兼职） | 负责需求确认、UI 设计（Figma）、测试用例编写、用户手册、答辩材料 | M1：UI 设计、需求确认；M2：测试用例准备；M3：功能测试、数据核对；M4：全量测试、手册、PPT |

### 补充说明

若团队仅有 2 人，建议「前端/移动端开发」兼任 UI 设计（使用现成 UI 组件库），「后端开发」兼任测试和部分产品工作。

每日建议保持 15 分钟站会，对齐进度和风险。

M2 和 M3 是工作量最大的阶段，建议两人结对或并行开发：前端与后端按接口契约并行推进，减少阻塞。

建议在 M2 中期（Week 2 后半周）进行一次联调，确保前后端接口对接顺畅。

---

## 6. 评审与反馈节点

| 节点 | 时间 | 参与人 | 内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求评审会** | Week 1 第 2 天 | 全体成员 | 对齐 PRD 需求，确认优先级，记录技术疑问 | 需求确认单、会议纪要 |
| **设计评审会** | Week 1 第 4 天 | 全体成员 + 导师（如有） | 评审 UI 设计稿、数据库设计、API 接口 | 设计评审意见、修改清单 |
| **架构/技术评审** | Week 1 第 5 天 | 全体成员 | 确认技术选型、AI 初审方案、部署方案 | 技术选型报告 |
| **M1 里程碑验收** | Week 1 结束 | 全体成员 | 对照 M1 验收标准逐项检查 | M1 验收报告 |
| **M2 中期联调** | Week 2 第 4 天 | 前后端开发 | 验证核心接口对接、打卡流程端到端 | 联调问题清单 |
| **代码评审（M2 结束）** | Week 3 第 1 天 | 全体成员 | 审查核心业务逻辑代码（积分计算、状态机、审核流程） | 代码评审意见 |
| **M2 里程碑验收** | Week 3 第 1 天 | 全体成员 | 对照 M2 验收标准逐项检查 | M2 验收报告 |
| **M3 中期演示** | Week 3 第 4 天 | 全体成员 | 演示辅导员看板、管理员报表原型 | 演示反馈 |
| **M3 里程碑验收** | Week 4 第 1 天 | 全体成员 | 对照 M3 验收标准逐项检查 | M3 验收报告 |
| **全量测试评审** | Week 4 第 3 天 | 测试负责人 | 评审测试用例覆盖率和缺陷优先级 | 测试报告初稿 |
| **产品验收（UAT）** | Week 5 第 2 天 | 全体成员 + 导师 | 模拟答辩场景，完整演示三条核心链路 | UAT 反馈、缺陷清单 |
| **部署预演** | Week 5 第 3 天 | 全体成员 | 在目标环境完成部署，验证备份策略 | 部署检查清单 |
| **最终验收与答辩** | Week 5 结束 | 全体成员 | 提交全部交付物，完成答辩 | 项目总结报告 |

---

## 7. 附录

### 7.1 引用文档

| 文档 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PRD | `E:\MyHub\IdeoTrack\_bmad-output\planning-artifacts\prds\prd-IdeoTrack-2026-06-22\prd.md` | 产品需求定义 |
| Brief | `E:\MyHub\IdeoTrack\_bmad-output\planning-artifacts\briefs\brief-IdeoTrack-2026-06-22\brief.md` | 产品简介与场景 |

### 7.2 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| **MVP** | Minimum Viable Product，最小可行产品 |
| **SM** | Success Metric，成功指标（引自 PRD §6） |
| **FR** | Functional Requirement，功能需求（引自 PRD §4） |
| **P0/P1/P2** | 缺陷优先级：P0 阻塞性、P1 严重、P2 一般 |
| **UAT** | User Acceptance Testing，用户验收测试 |

---

本文档由项目里程碑规划师生成，基于 PRD 和 Brief 的当前版本。若 PRD 发生变更，本里程碑计划需同步更新。