IdeoTrack 项目执行规划

MVP 精简需求 · WBS 任务分解 · 里程碑设计

文档版本：v1.0
生成日期：2026-06-22

目录

第一部分：MVP 精简需求

1. 项目概述

2. 核心目标用户

3. MVP 功能清单

4. 技术约束与假设

5. 验收标准

6. 明确排除项

第二部分：WBS 任务分解

1. 项目概况

2. WBS 总览表

3. 详细工作包分解

4. 依赖关系图说明

5. 风险与缓冲

附录：FR → WBS 映射速查表

第三部分：里程碑设计

1. 项目概况与计划假设

2. 里程碑总览表

3. 各里程碑详细说明

4. 关键路径说明

5. 资源分配建议

6. 评审与反馈节点

第一部分：MVP 精简需求

IdeoTrack MVP 精简需求文档

**文档版本：** v1.0

**文档状态：** 定稿

**创建日期：** 2026-06-22

**更新日期：** 2026-06-22

**基于来源：** `brief-IdeoTrack-2026-06-22/brief.md` + `prd-IdeoTrack-2026-06-22/prd.md`

---

2. 项目概述

IdeoTrack（思政打卡 App）是一款面向高校大学生的移动端学习打卡工具，旨在替代当前依赖微信群接龙、班长手工统计或 Excel 汇总的低效思政学习管理模式。通过将打卡行为从单纯的「任务」转化为学生可感知成就感与集体荣誉的「每日积累」，产品帮助学生便捷完成思政学习任务，同时为辅导员和管理员提供实时、可视化的数据管理与汇报能力。

MVP 阶段的核心目标是实现 三条主干链路 100% 可跑通：学生完成每日打卡、辅导员实时查看班级数据并处理异常、管理员快速汇总全校数据并生成报告。在此基础上，通过积分、等级、连续打卡日历和班级排行榜等轻量激励机制，提升学生完成率与体验。

---

3. 核心目标用户

| 角色 | 一句话描述 |
| --- | --- |
| **学生（大学生）** | 在手机上快速完成学校布置的每日思政学习任务，同时看到自己的进步和班级表现。 |
| **辅导员** | 快速掌握所带班级（可跨多个班）的打卡完成情况，及时发现异常并督促完成。 |
| **管理员** | 高效汇总全校思政学习数据，生成可向上级主管部门或校级领导汇报的工作报告。 |

---

4. MVP 功能清单

**优先级说明：**

- **P0** — 主干链路必备功能，必须实现。

- **P1** — 重要增强功能，在主干稳定后实现，若工期紧张可延后。

4.1 学生端

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与登录 | 学号/工号密码登录 | P0 | 学生使用学号+密码登录；连续 5 次输入错误锁定 15 分钟；首次登录强制修改初始密码。 |
| 账号与登录 | 角色权限控制 | P0 | 学生角色仅能访问学生端功能（任务、打卡、个人中心、排行榜）。 |
| 首页与每日名言 | 每日名言展示 | P0 | 首页展示每日名言/励志语录；同一自然日内保持一致；支持左右滑动查看近 7 日历史。 |
| 任务管理 | 任务列表展示 | P0 | 首页展示当日及历史任务列表；按截止时间倒序排列；每个任务卡片显示标题、截止时间和完成状态。 |
| 任务管理 | 任务详情查看 | P0 | 展示任务标题、内容、发布时间和截止时间；提供「去打卡」入口；已完成的任务展示提交的心得。 |
| 打卡流程 | 定位签到 | P0 | 点击签到后系统记录当前经纬度、地址描述和签到时间；拒绝定位时提示开启权限；同一任务以最后一次签到为准。 |
| 打卡流程 | 心得提交 | P0 | 最少 10 字，最多 500 字；纯文本输入；提交后进入 AI 初审队列；在辅导员复核前可修改 1 次。 |
| 打卡流程 | 打卡完成反馈 | P0 | AI 初审通过：显示「打卡成功」，更新积分、连续打卡天数和打卡日历；未通过：显示「需要复核」，可补充内容或等待辅导员复核。 |
| 心得审核 | 学生查看复核结果 | P0 | 在个人打卡记录中查看每条心得的审核状态（已通过/待复核/未通过/要求修改）；「要求修改」时可重新提交，「未通过」时显示原因说明。 |
| 激励机制 | 积分计算 | P0 | 每次有效打卡获得 10 基础积分；连续打卡第 2 天起每天额外 +2 分，上限额外 +10 分（即连续 6 天及以上每天最高 20 分）；断签后连续天数和加成从头计算，等级保留不降级。 |
| 激励机制 | 等级晋升 | P0 | 青铜（0–99 分）、白银（100–499 分）、黄金（500–999 分）、铂金（1000 分以上）；达到对应阈值自动提升；在个人中心首页展示。 |
| 激励机制 | 打卡日历展示 | P0 | 月视图展示每日打卡状态（已打卡绿色/未打卡灰色）；点击日期可查看当日心得内容；V1 不支持补卡。 |
| 激励机制 | 勋章授予 | P1 | 连续打卡 7 天获得「坚持一周」勋章；连续打卡 30 天获得「坚持一月」勋章；通过审核后立即授予，在打卡成功页弹出提示。 |
| 班级排行榜 | 班级打卡率排名 | P1 | 默认展示今日班级打卡率排名；支持切换时间范围：今日、本周、本月；只展示班级名称和班级打卡率，不展示个人数据；排名前 3 的班级有特殊标识。 |
| 班级排行榜 | 排行榜数据刷新 | P1 | 系统定时计算并刷新班级排行榜数据，允许最多 5 分钟延迟，不依赖学生手动下拉。 |

4.2 辅导员端

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与登录 | 学号/工号密码登录 | P0 | 辅导员使用工号+密码登录；首次登录强制修改初始密码。 |
| 账号与登录 | 角色权限控制 | P0 | 辅导员角色仅能访问所带班级的数据看板和复核功能，不能跨班级访问。 |
| 数据看板 | 班级数据概览 | P0 | 首页展示所带每个班级的今日打卡率、应打卡人数、已打卡人数；支持按班级下钻查看详细名单；数据允许最多 5 分钟延迟。 |
| 数据看板 | 未打卡学生名单 | P0 | 展示学生姓名、学号、连续未打卡天数；连续 3 天及以上未打卡的学生标红显示；支持按班级、日期筛选。 |
| 数据看板 | 辅导员数据导出 | P0 | 支持导出 Excel 格式；导出范围可选指定班级和日期范围；导出内容包含学生姓名、学号、打卡状态、打卡时间、心得内容、审核状态。 |
| 心得审核 | 辅导员人工复核 | P0 | 在「待复核」列表查看本班 AI 初审未通过的心得；可选择「通过」「不通过」或「要求修改」；通过后打卡状态变为「已完成」并发放积分；要求修改后学生可重新提交。 |
| 数据看板 | 一键提醒 | P1 | 选择未打卡学生后，批量发送 App 内推送消息；同一学生每天最多收到 1 次提醒，发送时间限制在 8:00–22:00；发送记录在看板中保存。 |

4.3 管理员端

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与登录 | 学号/工号密码登录 | P0 | 管理员使用工号+密码登录；首次登录强制修改初始密码。 |
| 账号与登录 | 角色权限控制 | P0 | 管理员角色可访问任务发布、组织管理、全校报告等后台功能。 |
| 账号与登录 | 用户管理 | P0 | 支持单个添加和 Excel 模板批量导入用户；初始密码默认为学号/工号后 6 位；支持分配角色和所属班级/学院；支持启用/禁用账号；V1 不支持用户自助注册。 |
| 首页与每日名言 | 名言库配置 | P0 | 支持文本内容录入，单条不超过 200 字；可添加、编辑、删除名言，并设置启用状态；启用数量不足时系统循环使用；根据启用状态按日轮换展示每日名言。 |
| 任务管理 | 发布任务 | P0 | 创建任务必须包含标题、内容、发布时间和截止时间；可指定发布范围（全校/某个学院/某个班级）；截止前可编辑或下架；发布人可查看任务完成率统计。 |
| 组织结构 | 组织结构管理 | P0 | 支持创建、编辑、删除学院；支持在学院下创建、编辑、删除班级；班级必须属于一个学院；删除班级前检查是否仍有学生并提示。 |
| 报告与统计 | 多维度数据统计 | P0 | 按全校/学院/班级/时间段查看统计数据；统计维度包括打卡率、未打卡人数、心得提交数、AI 初审通过率、人工复核数；数据以图表（折线图、柱状图）和表格形式展示；异常数据点（较过去 7 天平均值下降 ≥ 20 个百分点）标注「建议核查」提示。 |
| 报告与统计 | 报告导出 | P0 | 支持 Excel 和 PDF 两种格式；PDF 报告必须包含封面、摘要、趋势图、排名图、明细表；Excel 包含原始数据；导出范围可选全校、指定学院、指定班级、指定时间范围。 |

4.4 系统级功能（通知与提醒）

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知与提醒 | 打卡提醒 | P1 | 每日固定时间（默认 20:00）向当日未打卡学生发送 App 内推送；学生可在设置中关闭提醒。 |
| 通知与提醒 | 复核结果通知 | P1 | 辅导员复核后，学生收到「通过」「不通过」或「要求修改」的通知；通知可跳转至对应打卡记录详情。 |
| 通知与提醒 | 系统通知 | P1 | 通知中心展示历史通知列表；类型包括任务发布、任务变更、账号状态变更等；未读通知显示红点标记。 |

---

5. 技术约束与假设

| 类别 | 约束 / 假设 |
| --- | --- |
| **平台** | 优先支持 Android 端；如使用跨平台框架（Flutter / React Native）则同时覆盖 iOS，但以 Android 为主要验证端。支持主流手机屏幕尺寸（5.5–6.7 英寸）。 |
| **部署** | 单一学校部署，无需多租户隔离。V1 不要求 24/7 高可用，但核心打卡服务在高峰时段（20:00–22:00）应稳定可用。 |
| **网络** | 假设基本网络可用，V1 不支持复杂离线同步。 |
| **数据安全** | 用户密码必须加密存储（建议 bcrypt）；学生位置信息和心得内容属于敏感数据，传输必须使用 HTTPS；辅导员只能查看所带班级数据，不能跨班级访问；管理员可查看全校汇总数据，但不应随意查看个人心得详情（除非用于复核审计）。 |
| **AI 初审** | 规则在 V1 阶段由系统预设，无需管理员配置。检测规则：字数 < 10 判定为敷衍；与任务原文 Jaccard 相似度 ≥ 70% 或命中 50 条常见套话模板判定为敷衍；命中预设敏感词库判定为需复核。AI 初审结果在 3 秒内返回（非高峰期）。 |
| **数据备份** | 每日备份核心数据（用户、打卡记录、任务）。 |
| **合规** | 在正式采集学生位置信息和心得内容前，需经学校相关部门（学工处、信息中心）审核确认数据用途、存储期限和访问范围，并制定数据删除/retention 策略。 |
| **内容** | V1 任务内容仅支持纯文本，不支持富文本、图文混排或视频嵌入。心得提交仅支持纯文本，不支持图片、语音、视频附件。 |

---

6. 验收标准

以下验收条件对应 PRD §6「Success Metrics」，为可测试的验证条件。

| 编号 | 验收条件 | 对应 PRD 指标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-1 | 演示数据集下，当日有效打卡学生数 ÷ 当日应打卡学生数 ≥ **80%**。 | SM-1 | 功能测试 / 数据核对 |
| AC-2 | 辅导员从登录到查看所带班级当日打卡率的点击次数 ≤ **2 次**。 | SM-2 | 任务测试 / 操作计时 |
| AC-3 | 正常网络和数据规模下，管理员导出 Excel/PDF 报告的成功率 ≥ **95%**，且无未处理异常。 | SM-3 | 功能测试 / 异常监控 |
| AC-4 | 学生从打开任务详情到完成打卡（查看任务 → 签到 → 写心得 → 提交）的步骤数 ≤ **4 步**。 | SM-4 | 任务测试 / 操作计数 |
| AC-5 | AI 成功完成初审的心得数 ÷ 总提交心得数 ≥ **99%**。 | SM-5 | 日志审计 / 数据核对 |

---

7. 明确排除项（V1 不做）

以下功能在 PRD §5.2「Out of Scope for MVP」中明确列为 V1 之后迭代方向，开发团队不得纳入 MVP 范围。

| 排除项 | 原因 | 后续规划 |
| --- | --- | --- |
| 积分兑换奖品 / 商城运营闭环 | 引入库存、物流、审批等运营复杂度 | V2 视运营能力决定 |
| 地理位置围栏校验 | 增加定位权限策略和合规风险 | V2 如需考勤精准化再引入 |
| 虚拟定位 / 作弊检测 | 需要专门的风控策略和数据验证 | V2 如需严格考勤再引入 |
| 个人排行榜 / 同学互评 | 隐私保护和竞争压力风险 | V2 可试点，需学校同意 |
| 社交互动（评论、点赞、班级群聊等） | 内容审核成本大幅增加 | V2 作为可选模块 |
| 即时通讯 | 不属于核心打卡场景 | 一般不做 |
| 多学校 / SaaS 化 | 需要租户隔离和多组织权限体系 | V2 如需推广多校再引入 |
| 复杂离线同步 | V1 假设基本网络可用 | V2 网络不稳定场景优化 |
| 第三方登录 / 学校 SSO | 需要与学校信息中心对接 | V2 推广时对接 |
| 多媒体心得附件（图片、语音、视频） | 增加存储和审核成本 | V2 评估必要性 |
| 深度 AI 分析（情感分析、学习效果评估） | 超出 V1 管理报表需求 | V2 数据驱动场景 |
| 短信 / 邮件通知 | V1 通过 App 内推送已满足基本需求 | V2 如需强制触达再引入 |
| 用户自助注册 | 账号由管理员预录入或批量导入 | V1 通过管理员管理 |
| 忘记密码自助找回 | 通过管理员重置，不开放自助找回 | V1 通过管理员重置 |
| 任务内容富文本 / 图文混排 / 视频嵌入 | 增加内容审核和渲染复杂度 | V2 评估必要性 |
| 报告导出水印或审批流程 | 普通 PDF/Excel 导出即可满足 V1 需求 | V2 视学校合规要求决定 |
| 补卡功能 | 打卡日历仅展示已打卡/未打卡两种状态 | V2 视业务需求决定 |
| 一人多角色 | 一个用户只能有一个角色 | V2 视业务需求决定 |

---

**本文档依据 PRD §5.1「In Scope」严格提炼，未引入任何文档外功能。所有功能描述、优先级和验收条件均与源 PRD 保持一致。**

第二部分：WBS 任务分解

思政打卡 App (IdeoTrack) — WBS 任务分解

版本：V1.0 | 生成日期：2026-06-22

依据：PRD `prd-IdeoTrack-2026-06-22` §4 Features (FR-1 ~ FR-28) + 产品简介 `brief-IdeoTrack-2026-06-22`

---

1. 项目概况

一句话： 面向高校大学生的思政打卡移动端 App，支持学生每日任务打卡、AI 初审 + 辅导员人工复核、积分等级激励、班级排行榜，以及辅导员数据看板与管理员多维度报告导出。

---

2. WBS 总览表

| L1 编号 | 模块名称 | 包含 L2 任务数 | 包含 L3 工作包数 | 预估总工时（人天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础架构与项目搭建 | 3 | 8 | 11.5 |
| 2 | 账号与权限 | 2 | 5 | 6.0 |
| 3 | 首页与每日名言 | 2 | 4 | 4.5 |
| 4 | 任务管理 | 4 | 7 | 8.5 |
| 5 | 打卡流程 | 3 | 6 | 7.5 |
| 6 | 心得审核 | 3 | 6 | 9.0 |
| 7 | 激励机制 | 4 | 8 | 8.5 |
| 8 | 班级排行榜 | 2 | 3 | 4.5 |
| 9 | 辅导员数据看板 | 4 | 8 | 9.5 |
| 10 | 管理员后台 | 2 | 4 | 6.0 |
| 11 | 报告与统计 | 2 | 4 | 9.0 |
| 12 | 通知与提醒 | 3 | 4 | 5.5 |
| 13 | 系统测试与部署 | 3 | 4 | 8.0 |
| **合计** | **13 个模块** | **36 个 L2 任务** | **67 个 L3 工作包** | **97.5 人天** |

**注：** 工时为单角色估算；全栈/多人并行可缩短实际日历时间。工时采用「建议范围中间值」汇总，如 1–2 天取 1.5 天。

---

3. 详细工作包分解

1. 基础架构与项目搭建（~11.5 人天）

**模块目标：** 搭建前后端项目框架、数据库、基础组件和部署环境，为所有业务模块提供公共基础。

1.1 后端项目脚手架与数据库设计

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 后端项目框架搭建 | 搭建 RESTful API 项目骨架（目录结构、配置文件、路由分层、日志、异常处理） | — | 可运行的后端服务框架 | 后端 | — | 1–2 天 |
| 1.1.2 | 数据库设计与建模 | 设计 ER 图，编写 Schema 与 Migration（用户、任务、打卡、心得、组织、积分、通知等表） | — | 数据库设计文档、Migration 脚本 | 后端 | 1.1.1 | 2–3 天 |
| 1.1.3 | 基础中间件配置 | 实现认证中间件（JWT）、统一响应封装、参数校验、CORS、HTTPS 配置 | — | 中间件代码、配置文档 | 后端 | 1.1.1 | 1 天 |

1.2 前端/移动端项目搭建

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 前端项目框架搭建 | 搭建移动端项目（Flutter / React Native），配置路由、状态管理、目录结构 | — | 可运行的前端项目骨架 | 前端 | — | 1–2 天 |
| 1.2.2 | 基础 UI 组件库与主题 | 配置全局颜色、字体、间距；封装常用组件（Button、Card、Input、Modal、Loading） | — | 组件库代码、设计 Token | 前端 | 1.2.1 | 1–2 天 |
| 1.2.3 | 网络请求封装与 API 客户端 | 封装 HTTP 客户端（请求拦截、错误处理、Token 刷新、统一加载态） | — | API 客户端模块 | 前端 | 1.2.1 | 1 天 |

1.3 开发与部署环境配置

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 开发环境配置 | 配置本地开发环境（Docker Compose、本地数据库、Mock 数据） | — | 开发环境配置文档 | 全栈 | 1.1.2 | 1 天 |
| 1.3.2 | CI/CD 与部署脚本 | 编写构建脚本、服务器部署流程、环境变量管理 | — | 部署文档、CI 配置 | 全栈 | 1.3.1 | 1–2 天 |

---

2. 账号与权限（~6 人天）

**模块目标：** 实现学号/工号 + 密码登录，角色权限控制，首次登录改密与账号锁定。

2.1 用户登录

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 登录页面 UI | 实现登录页（账号输入、密码输入、登录按钮、错误提示） | FR-1 | 登录页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 2.1.2 | 登录认证 API | 实现登录接口、密码加密（bcrypt）、JWT 签发、返回角色信息 | FR-1 | 登录 API 代码 | 后端 | 1.1.3 | 1–2 天 |
| 2.1.3 | 账号锁定与首次改密 | 实现 5 次错误锁定 15 分钟、首次登录强制修改初始密码 | FR-1 | 锁定/改密逻辑代码 | 后端 | 2.1.2 | 1 天 |

2.2 角色权限控制

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 角色权限路由守卫 | 前端根据角色动态渲染导航与页面，无权限访问时拦截 | FR-2 | 权限路由代码 | 前端 | 2.1.1 | 1 天 |
| 2.2.2 | 后端角色权限校验中间件 | 后端接口级角色校验，确保学生/辅导员/管理员只能访问对应功能 | FR-2 | 权限中间件代码 | 后端 | 2.1.2 | 1 天 |

---

3. 首页与每日名言（~4.5 人天）

**模块目标：** 学生首页展示每日名言和任务入口，管理员可配置名言库。

3.1 每日名言展示

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 名言展示组件 | 首页名言卡片（每日轮换、左右滑动历史、同用户同日一致） | FR-3 | 名言组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 3.1.2 | 名言获取 API | 按日返回当前用户当日名言，支持近 7 日历史查询 | FR-3 | 名言 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1 天 |

3.2 名言库配置

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 名言库管理页面 | 管理员名言列表、添加/编辑/删除/启用操作表单 | FR-4 | 名言管理页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |
| 3.2.2 | 名言 CRUD API | 名言的增删改查、启用状态管理、循环展示逻辑 | FR-4 | 名言管理 API 代码 | 后端 | 3.1.2 | 1 天 |

---

4. 任务管理（~8.5 人天）

**模块目标：** 支持管理员/辅导员发布任务，学生查看任务列表、详情和状态。

4.1 发布任务

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 任务发布表单 UI | 任务标题、内容、发布时间、截止时间、发布范围（全校/学院/班级）表单 | FR-5 | 任务发布页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 4.1.2 | 任务发布 API | 任务创建、编辑、下架、发布范围校验、完成率统计 | FR-5 | 任务管理 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

4.2 任务列表展示

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 任务列表页面 | 学生首页任务卡片列表（按截止时间倒序、状态标签：进行中/已逾期/已完成/审核中） | FR-6 | 任务列表页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 4.2.2 | 任务列表查询 API | 按用户角色返回可见任务列表，含状态聚合 | FR-6 | 任务列表 API 代码 | 后端 | 4.1.2 | 1 天 |

4.3 任务详情查看

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | 任务详情页面 | 展示任务标题、内容、时间、「去打卡」入口、已提交心得回显 | FR-7 | 任务详情页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 4.3.2 | 任务详情 API | 按任务 ID 返回详情，含当前用户打卡状态 | FR-7 | 任务详情 API 代码 | 后端 | 4.1.2 | 1 天 |

4.4 任务状态计算

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | 任务状态计算逻辑 | 自动计算任务状态：进行中 / 已逾期 / 已完成 / 审核中；定时刷新机制 | FR-8 | 状态计算服务代码 | 后端 | 4.1.2 | 1–2 天 |

---

5. 打卡流程（~7.5 人天）

**模块目标：** 学生完成任务阅读后，进行定位签到并提交心得，获得打卡反馈。

5.1 定位签到

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 定位获取与签到 UI | 任务详情页「定位签到」按钮、获取 GPS 经纬度、权限拒绝提示、重新签到 | FR-9 | 签到组件代码 | 前端 | 4.3.1 | 1 天 |
| 5.1.2 | 位置记录 API | 保存经纬度、地址描述、签到时间；以最后一次为准 | FR-9 | 位置记录 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1 天 |

5.2 心得提交

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 心得输入框与提交 UI | 心得输入框（10–500 字限制、字数提示、修改 1 次提示） | FR-10 | 心得输入组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 5.2.2 | 心得提交 API | 接收心得、入 AI 初审队列、提交后修改 1 次逻辑、锁定复核后不可修改 | FR-10 | 心得提交 API 代码 | 后端 | 5.1.2 | 1–2 天 |

5.3 打卡完成反馈

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | 打卡结果反馈页面 | 打卡成功页（积分 + 连续天数 + 等级进度）、需复核提示页 | FR-11 | 结果反馈页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 5.3.2 | 积分与打卡联动 | 打卡成功后触发积分计算、连续打卡更新、日历状态更新 | FR-11 | 积分联动逻辑代码 | 后端 | 5.2.2, 7.1.1 | 1 天 |

---

6. 心得审核（~9 人天）

**模块目标：** AI 自动初审过滤敷衍和敏感内容，未通过项进入辅导员人工复核。

6.1 AI 初审

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 敏感词与敷衍检测规则引擎 | 字数检测（<10 字敷衍）、敏感词库匹配、3 秒内返回结果、记录保存 | FR-12 | 检测引擎代码 | 后端 | 1.1.2 | 2–3 天 |
| 6.1.2 | 重复内容检测 | Jaccard 相似度 ≥70% 检测、50 条常见套话模板匹配 | FR-12 | 重复检测模块代码 | 后端 | 6.1.1 | 1–2 天 |

6.2 辅导员人工复核

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | 待复核列表与操作 UI | 辅导员「待复核」标签页、心得列表、通过/不通过/要求修改按钮 | FR-13 | 待复核页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 6.2.2 | 复核操作 API | 复核结果提交、状态流转（已完成/未通过/要求修改）、积分发放/拒绝 | FR-13 | 复核操作 API 代码 | 后端 | 6.1.2 | 1–2 天 |

6.3 学生查看复核结果

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | 复核结果展示页面 | 个人打卡记录中显示审核状态、辅导员反馈、重新提交入口 | FR-14 | 复核结果页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |
| 6.3.2 | 复核状态查询 API | 按学生返回所有心得的审核状态与反馈详情 | FR-14 | 复核状态 API 代码 | 后端 | 6.2.2 | 1 天 |

---

7. 激励机制（~8.5 人天）

**模块目标：** 通过积分、等级、勋章和打卡日历，营造持续打卡的成就感。

7.1 积分计算

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | 积分计算逻辑与加成规则 | 基础 10 分 + 连续加成（第 2 天起每天 +2，上限每天 +10）；断签重置加成 | FR-15 | 积分计算服务代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |
| 7.1.2 | 积分记录查询 API | 按学生返回积分明细、累计积分、当前加成状态 | FR-15 | 积分查询 API 代码 | 后端 | 7.1.1 | 1 天 |

7.2 等级晋升

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 等级规则与自动晋升 | 青铜/白银/黄金/铂金阈值判定、自动晋升、保留不降级 | FR-16 | 等级晋升逻辑代码 | 后端 | 7.1.1 | 1 天 |
| 7.2.2 | 等级展示组件 | 个人中心等级徽章、进度条、等级说明 | FR-16 | 等级展示组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |

7.3 勋章授予

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | 勋章规则与授予逻辑 | 连续 7 天/30 天勋章判定、授予时触发弹窗、个人中心展示 | FR-17 | 勋章服务代码 | 后端 | 7.1.1 | 1–2 天 |
| 7.3.2 | 勋章展示与弹窗 UI | 打卡成功页勋章弹窗、个人中心勋章墙 | FR-17 | 勋章展示组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |

7.4 打卡日历展示

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | 打卡日历组件 | 月视图网格（绿/灰）、点击日期查看心得、类似 GitHub Contribution Graph | FR-18 | 日历组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 7.4.2 | 日历打卡数据查询 API | 按学生返回每日打卡状态与心得内容 | FR-18 | 日历数据 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1 天 |

---

8. 班级排行榜（~4.5 人天）

**模块目标：** 展示各班级打卡率排名，仅展示班级整体数据，保护个人隐私。

8.1 班级打卡率排名

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | 排行榜页面 UI | 班级排名列表（今日/本周/本月切换）、前 3 名奖牌标识、只显示班级名+打卡率 | FR-19 | 排行榜页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 8.1.2 | 排行榜查询 API | 按时间范围返回班级打卡率排名（只统计已通过打卡） | FR-19 | 排行榜 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

8.2 排行榜数据刷新

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 定时任务计算排行榜数据 | 定时汇总各班级打卡率，缓存排名数据，保证 ≤5 分钟延迟 | FR-20 | 定时任务代码 | 后端 | 8.1.2 | 1–2 天 |

---

9. 辅导员数据看板（~9.5 人天）

**模块目标：** 辅导员首页展示所带班级数据，支持异常识别、一键提醒和数据导出。

9.1 班级数据概览

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | 数据看板首页 UI | 辅导员首页展示各班级今日打卡率、应打卡人数、已打卡人数、下钻入口 | FR-21 | 看板首页代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 9.1.2 | 班级统计 API | 按辅导员返回所带班级聚合数据、支持 ≤5 分钟延迟缓存 | FR-21 | 统计 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

9.2 未打卡学生名单

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | 未打卡名单列表 UI | 按班级/日期筛选的未打卡学生名单、连续未打卡天数、≥3 天标红 | FR-22 | 未打卡名单页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 9.2.2 | 未打卡名单查询 API | 按班级和日期返回未打卡学生、连续未打卡天数计算 | FR-22 | 未打卡名单 API 代码 | 后端 | 9.1.2 | 1 天 |

9.3 一键提醒

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1 | 提醒选择与发送 UI | 勾选未打卡学生、「一键提醒」按钮、发送记录展示 | FR-23 | 提醒发送页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |
| 9.3.2 | 批量通知发送 API | 向选中学生发送 App 内推送、保存发送记录、限制每人每天 1 次、8:00–22:00 | FR-23 | 批量通知 API 代码 | 后端 | 12.2.1 | 1–2 天 |

9.4 辅导员数据导出

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1 | Excel 导出功能 | 按班级/日期范围导出 Excel（姓名、学号、打卡状态、时间、心得、审核状态） | FR-24 | 导出服务代码 | 后端 | 9.2.2 | 1–2 天 |
| 9.4.2 | 导出按钮与下载前端 | 前端导出按钮、文件下载、导出范围选择 | FR-24 | 导出交互代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |

---

10. 管理员后台（~6 人天）

**模块目标：** 管理员管理组织结构（学院/班级）、用户账号（导入/增删改查）。

10.1 组织结构管理

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | 学院/班级管理页面 | 树形/列表展示学院和班级、创建/编辑/删除、删除前检查班级下学生 | FR-25 | 组织管理页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 10.1.2 | 组织结构 CRUD API | 学院/班级的增删改查、层级约束、删除前校验 | FR-25 | 组织管理 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

10.2 用户管理

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | 用户管理列表与导入页面 | 用户列表、单个添加表单、批量导入（Excel 模板上传）、角色/班级分配 | FR-26 | 用户管理页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 10.2.2 | 用户 CRUD 与批量导入 API | 单个添加、Excel 解析导入、初始密码（学号/工号后 6 位）、启用/禁用 | FR-26 | 用户管理 API 代码 | 后端 | 10.1.2 | 1–2 天 |

---

11. 报告与统计（~9 人天）

**模块目标：** 管理员按多维度查看全校统计数据，支持 Excel 和 PDF 报告导出。

11.1 多维度数据统计

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 | 统计图表页面 | 管理员报表页（折线图、柱状图、表格）、时间范围选择、异常标注（下降 ≥20% 标红） | FR-27 | 统计图表页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 2–3 天 |
| 11.1.2 | 多维度统计查询 API | 按全校/学院/班级/时间范围统计：打卡率、未打卡人数、心得数、初审通过率、复核数 | FR-27 | 统计查询 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 2–3 天 |

11.2 报告导出

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | Excel 报告导出 | 按范围导出 Excel（明细数据与原始数据一致，便于二次处理） | FR-28 | Excel 导出服务代码 | 后端 | 11.1.2 | 1–2 天 |
| 11.2.2 | PDF 报告生成 | 生成 PDF 报告（封面、摘要、趋势图、排名图、明细表），支持图表嵌入 | FR-28 | PDF 生成服务代码 | 后端 | 11.1.2 | 2–3 天 |

---

12. 通知与提醒（~5.5 人天）

**模块目标：** 系统向学生发送打卡提醒、复核结果通知，向用户发送系统通知。

12.1 打卡提醒

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 | 定时提醒任务与开关配置 | 每日 20:00 向未打卡学生发送推送（时间可配置）、学生可关闭提醒 | FR-27 (§4.11) | 提醒任务代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

12.2 复核结果通知

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1 | 通知推送机制 | 辅导员复核后触发通知、可跳转至对应打卡记录详情 | FR-28 (§4.11) | 通知推送服务代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |
| 12.2.2 | 通知中心页面 | 历史通知列表、通知类型（复核结果/任务发布/变更/账号变更）、未读红点 | FR-28 (§4.11) | 通知中心页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |

12.3 系统通知

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3.1 | 系统通知列表与红点提示 | 通知中心展示系统通知、未读红点、已读标记 | FR-27 (§4.11 系统通知) | 系统通知组件代码 | 前端 | 12.2.2 | 1 天 |

---

13. 系统测试与部署（~8 人天）

**模块目标：** 确保核心流程稳定、数据准确、可部署运行。

13.1 单元测试与集成测试

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 | 核心业务流程测试 | 打卡状态机、积分计算、审核流程、权限控制等单元测试 | — | 单元测试代码 | 全栈 | 5.3.2, 6.2.2, 7.1.1 | 2–3 天 |
| 13.1.2 | API 接口测试 | 主要 API 的集成测试（登录、任务、打卡、审核、统计、导出） | — | 接口测试用例 | 全栈 | 各模块 API 完成 | 1–2 天 |

13.2 端到端测试与验收

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2.1 | 用户旅程 E2E 测试 | 完整跑通 UJ-1（学生打卡）、UJ-2（辅导员看板）、UJ-3（管理员报告） | — | E2E 测试报告 | 全栈 | 13.1.1 | 2–3 天 |

13.3 部署与上线

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.1 | 生产环境部署与数据初始化 | 生产服务器部署、数据库初始化、Mock 数据导入、服务健康检查 | — | 上线部署记录 | 全栈 | 13.2.1 | 1–2 天 |

---

4. 依赖关系图说明（关键路径）

```

[1 基础架构] ──→ [2 账号与权限]

│

├────→ [3 首页与每日名言]

│

├────→ [4 任务管理] ──→ [5 打卡流程]

│                         │

│                         ├────→ [6 心得审核]

│                         │           │

│                         │           ├────→ [7 激励机制]

│                         │           │

│                         │           └────→ [12 通知与提醒]

│                         │

│                         └────→ [8 班级排行榜]

│

├────→ [9 辅导员数据看板] ──→ [6 心得审核]

│                              │

│                              └────→ [12 通知与提醒]

│

└────→ [10 管理员后台] ──→ [11 报告与统计]

[13 系统测试与部署] 依赖所有模块完成

```

关键路径说明：

**基础架构 → 账号与权限 → 所有业务模块：** 账号与权限是进入任何功能的入口，必须先完成。

**任务管理 → 打卡流程 → 心得审核 → 激励机制：** 这是学生核心打卡链路的正向依赖。没有任务就没有打卡，没有打卡就没有审核，没有审核通过就没有积分/勋章/日历更新。

**心得审核 → 辅导员数据看板：** 辅导员看板中的「待复核」数据依赖审核模块产生。

**管理员后台 → 报告与统计：** 组织结构管理是报告按学院/班级维度统计的前提。

**所有模块 → 系统测试与部署：** 测试与部署在全部业务功能完成后进行。

---

5. 风险与缓冲

| 风险项 | 涉及 WBS 编号 | 风险描述 | 应对建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| **AI 初审准确率不足** | 6.1.1, 6.1.2 | 敏感词库和敷衍规则在真实数据中可能误判或漏判，导致辅导员复核工作量不可控 | ① 预留 2 天缓冲用于规则调优；② 将敏感词和套话模板配置化（无需管理员界面，但后端可热更新）；③ 在测试阶段用真实样本文本测试 |
| **PDF 报告生成复杂度高** | 11.2.2 | 动态图表嵌入 PDF 对技术选型要求高（如 Puppeteer / 报表库），可能超工时 | ① 早期技术预研（WBS 1.1 中预留调研时间）；② 备选方案：先导出 Excel + 静态摘要页，PDF 图表采用预生成图片拼接；③ 预留 1–2 天缓冲 |
| **跨模块数据一致性** | 4.4.1, 5.3.2, 7.1.1, 8.2.1 | 任务状态、打卡结果、积分、排行榜数据由多个模块计算，易出现数据不一致 | ① 定义统一的状态机与事件驱动机制（如打卡完成事件触发积分更新和排行榜刷新）；② 核心计算逻辑集中在后端服务层，避免前端重复计算；③ 增加每日数据对账脚本（13.1.1） |

---

附录：FR → WBS 映射速查表

| PRD 需求编号 | 需求名称 | 映射 WBS 编号 |
| --- | --- | --- |
| FR-1 | 用户登录 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 |
| FR-2 | 角色权限控制 | 2.2.1, 2.2.2 |
| FR-3 | 每日名言展示 | 3.1.1, 3.1.2 |
| FR-4 | 名言库配置 | 3.2.1, 3.2.2 |
| FR-5 | 发布任务 | 4.1.1, 4.1.2 |
| FR-6 | 任务列表展示 | 4.2.1, 4.2.2 |
| FR-7 | 任务详情查看 | 4.3.1, 4.3.2 |
| FR-8 | 任务状态计算 | 4.4.1 |
| FR-9 | 定位签到 | 5.1.1, 5.1.2 |
| FR-10 | 心得提交 | 5.2.1, 5.2.2 |
| FR-11 | 打卡完成反馈 | 5.3.1, 5.3.2 |
| FR-12 | AI 初审 | 6.1.1, 6.1.2 |
| FR-13 | 辅导员人工复核 | 6.2.1, 6.2.2 |
| FR-14 | 学生查看复核结果 | 6.3.1, 6.3.2 |
| FR-15 | 积分计算 | 7.1.1, 7.1.2 |
| FR-16 | 等级晋升 | 7.2.1, 7.2.2 |
| FR-17 | 勋章授予 | 7.3.1, 7.3.2 |
| FR-18 | 打卡日历展示 | 7.4.1, 7.4.2 |
| FR-19 | 班级打卡率排名 | 8.1.1, 8.1.2 |
| FR-20 | 排行榜数据刷新 | 8.2.1 |
| FR-21 | 班级数据概览 | 9.1.1, 9.1.2 |
| FR-22 | 未打卡学生名单 | 9.2.1, 9.2.2 |
| FR-23 | 一键提醒 | 9.3.1, 9.3.2 |
| FR-24 | 辅导员数据导出 | 9.4.1, 9.4.2 |
| FR-25 | 组织结构管理 | 10.1.1, 10.1.2 |
| FR-26 | 用户管理 | 10.2.1, 10.2.2 |
| FR-27 | 多维度数据统计 | 11.1.1, 11.1.2 |
| FR-28 | 报告导出 | 11.2.1, 11.2.2 |
| FR-27 (§4.11) | 打卡提醒 | 12.1.1 |
| FR-28 (§4.11) | 复核结果通知 | 12.2.1, 12.2.2 |
| FR-27 (§4.11 系统通知) | 系统通知 | 12.3.1 |

**注：** §4.11 中通知与提醒的需求编号与 §4.10 重复，此处按 PRD 原文内容映射，以章节标注区分。

第三部分：里程碑设计

---

title: 思政打卡 App (IdeoTrack) — 里程碑设计

version: 1.0

status: 已确认

created: 2026-06-22

---

思政打卡 App (IdeoTrack) — 里程碑设计

本文档基于《思政打卡 App PRD》及《产品简介》制定，定义 V1 MVP 的开发里程碑计划、验收标准与关键路径。

---

1. 项目概况与计划假设

1.1 项目概况

IdeoTrack 是一款面向高校大学生的移动端思政学习打卡工具，覆盖学生、辅导员、管理员三种角色。V1 MVP 目标是在可控工期内完成三条核心链路的端到端可用：

**学生链路**：查看任务 → 定位签到 → 提交心得 → AI 初审 → 获得积分

**辅导员链路**：查看班级数据 → 复核心得 → 导出数据

**管理员链路**：发布任务 → 管理组织 → 查看报表 → 导出报告

1.2 计划假设

| 假设项 | 内容 |
| --- | --- |
| 总工期 | 4–5 周（假设项目启动后第 1 周至第 5 周） |
| 团队规模 | 2–3 人（1 名全栈/前端 + 1 名后端 + 1 名设计/产品/测试兼职） |
| 技术栈 | 跨平台移动框架（Flutter / React Native）+ 后端 REST API + 关系型数据库 |
| 部署目标 | 单一学校本地部署或云服务器，Android 端为主要验证端 |
| 数据规模 | 演示数据集：学生 500 人以内、辅导员 10 人以内、管理员 2–3 人 |

1.3 计划约束

时间节点统一以 **Week X**（第 X 周）表示，不做具体日期假设。

各里程碑验收标准必须与 PRD §6 Success Metrics 对齐。

假设团队具备移动端开发、后端 API 开发及数据库设计的基础能力。

因团队规模有限，设计、测试、产品工作由前端或后端兼任，需合理分配时间。

---

2. 里程碑总览表

| 里程碑 | 名称 | 目标 | 起止时间 | 主要交付物 | 验收标准（对标 PRD §6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M1** | 需求与设计冻结 | 确认需求边界，完成 UI/UX 设计、数据库设计、API 接口设计 | Week 1 | 产品需求确认单、UI 设计稿、数据库 ER 图、API 接口文档、技术选型报告 | 需求与 PRD 一致率 100%；设计稿覆盖全部核心页面；接口文档通过评审 |
| **M2** | 核心功能开发 | 完成账号体系、任务管理、打卡流程、AI 初审、审核机制、激励机制 | Week 2–3 | 可运行的学生端与辅导员端基础版本、后端 API、AI 初审模块、权限控制模块 | 学生打卡完成率 ≥ 80%（SM-1）；打卡步骤 ≤ 4 步（SM-4）；AI 初审覆盖率 ≥ 99%（SM-5） |
| **M3** | 数据与报表集成 | 完成辅导员看板、管理员报表、排行榜、积分/等级/日历、通知系统 | Week 3–4 | 辅导员数据看板、管理员统计报表、班级排行榜、积分等级系统、打卡日历、通知模块 | 辅导员查看班级打卡率 ≤ 2 次点击（SM-2）；数据准确率 100%（对标 Brief §6）；激励感知可验证 |
| **M4** | 测试与交付 | 完成功能测试、集成测试、报告导出、部署准备、答辩材料 | Week 4–5 | 测试报告、部署文档、用户操作手册、答辩 PPT、项目源码 | 报告导出成功率 ≥ 95%（SM-3）；人工复核处理时长 ≤ 5 分钟（SM-6）；核心链路 100% 可跑通 |

**甘特图示意**

>

```

Week:    1        2        3        4        5

|--------|--------|--------|--------|--------|

M1       [████████]

M2                [████████████████]

M3                         [████████████████]

M4                                  [████████████████]

```

---

3. 各里程碑详细说明

---

3.1 M1：需求与设计冻结（Week 1）

3.1.1 目标

在 Week 1 结束前，完成所有需求对齐、UI/UX 设计、数据库与 API 设计，确保开发团队对「做什么」和「怎么做」达成共识，消除后续返工风险。

3.1.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **需求对齐** | 团队通读 PRD 与 Brief，确认需求边界、排定优先级、记录技术疑问 | §4 全部、§5 MVP Scope |
| **UI/UX 设计** | 完成核心页面高保真设计稿：学生首页、任务详情、打卡页、个人中心、辅导员看板、管理员后台、报表页 | §4.1–§4.11 |
| **数据库设计** | 设计用户表、任务表、打卡记录表、心得表、审核记录表、积分/等级表、名言库表、组织结构表等 ER 图与 DDL | §4.1、§4.3、§4.4、§4.6、§4.9 |
| **API 接口设计** | 定义 RESTful API 规范：认证、任务、打卡、审核、统计、报表、通知等接口的 URL、请求/响应格式、状态码 | §4 全部 |
| **技术选型** | 确认前端框架（Flutter/React Native）、后端框架、数据库、部署方式、AI 初审实现方案（规则引擎或轻量 NLP） | §9 NFRs |
| **项目脚手架** | 搭建前后端项目骨架、代码仓库、CI/CD 流水线（可选）、开发环境统一 | §9.4 Maintainability |

3.1.3 交付物清单

产品需求确认单（团队签字/确认记录）

UI 设计稿（Figma / Sketch / 图片集）：覆盖全部核心页面

数据库 ER 图及 DDL 脚本

API 接口文档（Swagger / Markdown）

技术选型报告（含 AI 初审方案对比）

项目代码仓库（初始化 + 基础目录结构）

开发环境搭建指南（README）

3.1.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-AC1 | 需求一致性 | 设计方案与 PRD 需求编号（FR-1 ~ FR-28）覆盖率达到 100% | §5 MVP Scope |
| M1-AC2 | 设计稿完整性 | 设计稿覆盖学生端、辅导员端、管理员端全部核心页面，无空白页面 | §4 Features |
| M1-AC3 | 接口可评审性 | API 文档包含所有接口的 URL、Method、请求/响应示例、错误码 | §4 Features |
| M1-AC4 | 数据库可落地性 | ER 图包含所有必要实体、关系、主键/外键、索引设计 | §4.3–§4.6 |
| M1-AC5 | 技术方案可行性 | AI 初审方案在演示数据集上可运行，响应时间 ≤ 3 秒（非高峰期） | §9.1 Performance |

3.1.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求理解偏差 | 返工 | 每日 15 分钟站会对齐，M1 结束前召开设计评审会 |
| 技术选型失误 | 阻塞开发 | 预留 1 天技术预研（如 AI 初审原型验证），必要时降级为规则引擎 |
| 设计稿输出延迟 | 拖慢开发 | 优先完成高频页面（学生首页、打卡页、辅导员看板），其余页面可后续补全 |

---

3.2 M2：核心功能开发（Week 2–3）

3.2.1 目标

在 Week 2–3 完成学生端、辅导员端、管理员端的核心业务逻辑，使「学生打卡」和「辅导员审核」两条主链路可完整运行。

3.2.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **账号与权限** | 实现学号/工号 + 密码登录、角色权限控制、首次登录强制改密码、密码加密存储 | §4.1 FR-1、FR-2、§9.2 |
| **首页与每日名言** | 实现学生首页名言展示、名言库配置、历史名言滑动 | §4.2 FR-3、FR-4 |
| **任务管理** | 实现任务发布（管理员/辅导员）、任务列表展示、任务详情、任务状态计算 | §4.3 FR-5 ~ FR-8 |
| **打卡流程** | 实现定位签到（仅记录经纬度）、心得提交（10–500 字）、打卡完成反馈 | §4.4 FR-9 ~ FR-11 |
| **AI 初审** | 实现字数检测、Jaccard 相似度检测、敏感词检测、结果返回 | §4.5 FR-12 |
| **人工复核** | 实现辅导员待复核列表、通过/不通过/要求修改操作、学生查看复核结果 | §4.5 FR-13、FR-14 |
| **激励机制** | 实现积分计算（基础 + 连续加成）、等级晋升、勋章授予、打卡日历展示 | §4.6 FR-15 ~ FR-18 |
| **组织结构** | 实现学院/班级增删改、用户批量导入 | §4.9 FR-25、FR-26 |

3.2.3 交付物清单

可运行的学生端 App（Android 验证端）

可运行的辅导员端数据看板（嵌于 App 内）

后端 REST API（覆盖 FR-1 ~ FR-18）

AI 初审模块（规则引擎或轻量 NLP）

数据库种子数据（演示用户、任务、名言）

单元测试覆盖核心业务逻辑（积分计算、打卡状态机、审核流程）

3.2.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD §6 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-AC1 | 学生打卡完成率 | 演示数据集下，当日有效打卡学生数 / 应打卡学生数 ≥ 80% | SM-1 |
| M2-AC2 | 学生打卡操作步骤 | 学生从打开任务到完成打卡 ≤ 4 步（看任务 → 签到 → 写心得 → 提交） | SM-4 |
| M2-AC3 | AI 初审覆盖率 | AI 成功完成初审的心得数 / 总提交心得数 ≥ 99% | SM-5 |
| M2-AC4 | AI 初审响应时间 | 非高峰期接口响应 ≤ 3 秒 | §9.1 Performance |
| M2-AC5 | 密码安全 | 用户密码加密存储（bcrypt 或同等算法） | §9.2 Security |
| M2-AC6 | 角色隔离 | 学生/辅导员/管理员角色功能访问正确隔离 | §4.1 FR-2 |
| M2-AC7 | 连续打卡与积分 | 积分计算、等级晋升、勋章授予逻辑正确，单元测试通过 | §4.6 FR-15 ~ FR-17 |

3.2.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| AI 初审准确率不足 | 大量内容进入人工复核，辅导员负担重 | 预设保守规则（字数 + 敏感词优先），Jaccard 阈值可微调；M2 结束前调优 |
| 定位权限兼容性问题 | 部分机型无法签到 | 测试覆盖主流 Android 机型；拒绝定位时给出明确提示 |
| 并发打卡性能问题 | 高峰期卡顿 | 数据库索引优化；M2 预留 1 天性能测试 |
| 跨端逻辑差异 | 学生端与辅导员端代码复用度低 | 组件化设计，公共逻辑抽离为独立模块 |

---

3.3 M3：数据与报表集成（Week 3–4）

3.3.1 目标

在 Week 3–4 完成辅导员数据看板、管理员统计报表、班级排行榜、通知系统，使「辅导员查看数据」和「管理员生成报告」两条链路完整可用。

3.3.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **班级排行榜** | 实现班级打卡率排名（今日/本周/本月）、Top3 标识、5 分钟延迟刷新 | §4.7 FR-19、FR-20 |
| **辅导员数据看板** | 实现班级数据概览、未打卡学生名单（标红）、一键提醒、数据导出（Excel） | §4.8 FR-21 ~ FR-24 |
| **管理员统计报表** | 实现多维度数据统计（全校/学院/班级/时间段）、图表展示（折线/柱状）、异常数据标注 | §4.10 FR-27 |
| **报告导出** | 实现 Excel 导出、PDF 报告生成（含封面、摘要、趋势图、排名图、明细表） | §4.10 FR-28 |
| **通知系统** | 实现打卡提醒（默认 20:00）、复核结果通知、系统通知、通知中心 | §4.11 FR-27 ~ FR-28（通知） |
| **数据准确性校验** | 报表数据与原始打卡记录核对，确保一致性 | §4.10 |

3.3.3 交付物清单

完整的辅导员数据看板（含未打卡名单、一键提醒、数据导出）

管理员统计报表页面（含图表、下钻、异常标注）

报告导出功能（Excel + PDF）

班级排行榜页面

通知推送模块（App 内推送）

数据核对报告（报表数据与原始数据一致性验证）

3.3.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD §6 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-AC1 | 辅导员查看班级数据效率 | 辅导员从登录到查看班级打卡率的点击次数 ≤ 2 次 | SM-2 |
| M3-AC2 | 报告导出成功率 | 正常网络和数据规模下，导出成功次数 / 总尝试次数 ≥ 95%，无未处理异常 | SM-3 |
| M3-AC3 | 数据准确性 | 报表中的打卡率、未打卡名单与原始打卡记录 100% 一致 | Brief §6 |
| M3-AC4 | 报表查询性能 | 默认时间范围内数据查询 ≤ 5 秒 | §9.1 Performance |
| M3-AC5 | 人工复核效率 | 辅导员从收到待复核提醒到完成复核的平均时间 ≤ 5 分钟（演示场景） | SM-6 |
| M3-AC6 | 激励感知 | 学生能清晰看到积分、等级、连续打卡天数、班级排名 | Brief §6 |
| M3-AC7 | 通知触达 | 当日未打卡学生按时收到提醒；复核结果及时推送 | §4.11 |

3.3.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| PDF 报告生成复杂 | 延迟交付 | 先用基础模板生成 PDF（封面 + 表格），图表以静态图片嵌入；M3 前半周完成原型 |
| 报表数据延迟/不一致 | 决策错误 | 排行榜和看板数据允许 5 分钟延迟（PRD 定义）；定时任务 + 缓存策略 |
| 通知推送失败 | 提醒失效 | 本地通知兜底；推送失败记录日志 |
| 数据量大导致报表慢 | 体验差 | 默认时间范围限制（如本月）；数据库索引 + 预聚合 |

---

3.4 M4：测试与交付（Week 4–5）

3.4.1 目标

在 Week 4–5 完成全面的功能测试、集成测试、性能测试，修复关键缺陷，完成部署准备和答辩材料，确保项目可演示、可交付。

3.4.2 包含的主要工作包

| 工作包 | 内容描述 | 对标 PRD 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| **功能测试** | 按 PRD 需求编号（FR-1 ~ FR-28）执行测试用例，覆盖学生、辅导员、管理员三端 | §4 全部 |
| **集成测试** | 验证端到端链路：任务发布 → 学生打卡 → AI 初审 → 辅导员复核 → 数据更新 → 报表生成 | §4.3 ~ §4.10 |
| **性能测试** | 首页加载 ≤ 2 秒、AI 初审 ≤ 3 秒、报表查询 ≤ 5 秒 | §9.1 Performance |
| **安全测试** | 密码加密、HTTPS 传输、角色权限隔离、敏感数据访问控制 | §9.2 Security |
| **缺陷修复** | 优先修复阻塞性（P0）和严重（P1）缺陷 | — |
| **报告导出验证** | 验证 Excel/PDF 导出内容完整、格式正确 | §4.10 FR-28 |
| **部署准备** | 编写部署文档、环境配置、数据库迁移脚本、数据备份策略 | §9.3 Availability |
| **用户操作手册** | 编写学生、辅导员、管理员三端操作手册 | — |
| **答辩材料** | 制作答辩 PPT，包含项目背景、架构、功能演示、亮点总结 | — |
| **数据备份配置** | 配置每日自动备份核心数据（用户、打卡记录、任务） | §9.3 Availability |

3.4.3 交付物清单

功能测试报告（含测试用例、通过率、缺陷列表）

集成测试报告（含端到端链路验证结果）

性能测试报告（首页、AI、报表接口响应时间）

安全测试报告（密码、权限、传输）

缺陷修复记录（P0/P1 全部关闭，P2 不影响演示）

部署文档（含环境要求、安装步骤、配置说明）

用户操作手册（学生/辅导员/管理员三版）

答辩 PPT

项目完整源码（Git 仓库标签 v1.0）

演示视频或演示脚本（可选）

3.4.4 验收标准

| 编号 | 验收项 | 标准 | 对标 PRD §6 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-AC1 | 核心链路可跑通 | 学生打卡、辅导员查看、管理员统计三条核心链路 100% 可跑通 | Brief §6 |
| M4-AC2 | 功能测试通过率 | 测试用例通过率 ≥ 90%，P0/P1 缺陷全部关闭 | — |
| M4-AC3 | 报告导出成功率 | 正常网络和数据规模下 ≥ 95% | SM-3 |
| M4-AC4 | 性能达标 | 首页 ≤ 2 秒、AI 初审 ≤ 3 秒、报表 ≤ 5 秒 | §9.1 Performance |
| M4-AC5 | 界面美观 | 视觉风格统一，无明显 UI 错位；打卡日历、班级榜有设计感 | Brief §6 |
| M4-AC6 | 用户友好 | 学生 ≤ 3 步完成打卡（Brief 标准）；辅导员 ≤ 2 次点击查看班级打卡率 | Brief §6、SM-2 |
| M4-AC7 | 可维护性 | 代码分层清晰，核心业务逻辑有单元测试，README 完整 | §9.4 Maintainability |
| M4-AC8 | 数据安全 | 敏感数据加密传输，权限隔离正确，日志审计可用 | §9.2 Security |
| M4-AC9 | 部署就绪 | 可在目标环境完成部署，数据备份策略生效 | §9.3 Availability |

3.4.5 风险与缓解措施

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 测试发现大量缺陷 | 交付延迟 | 采用冒烟测试提前拦截；优先修复 P0/P1；P2 不影响演示可延后 |
| 部署环境不一致 | 演示失败 | 提前在目标环境部署预演（Week 5 前半周）；准备回滚方案 |
| 答辩材料准备仓促 | 展示质量低 | Week 4 开始同步编写 PPT；Week 5 前半周完成演练 |
| 实习生答辩时间冲突 | 无法参加 | 准备演示视频作为备份 |

---

4. 关键路径说明

以下依赖关系定义了各里程碑之间的关键路径，任何前序节点的延迟都会直接影响后续节点：

**M1 → M2**：M1 的 UI 设计稿和 API 接口文档是 M2 开发的前置条件。数据库设计必须在 M2 编码开始前冻结。

**M2 → M3**：M2 完成的账号体系、打卡流程、AI 初审是 M3 辅导员看板和排行榜的数据来源。M3 的报表依赖 M2 产生的打卡记录和审核数据。

**M3 → M4**：M3 完成的全部功能模块是 M4 测试的对象。报告导出功能必须在 M4 测试前完成开发。

**M2 内部依赖**：

账号与权限（FR-1/FR-2）必须先于其他所有功能完成，否则角色隔离无法验证。

任务管理（FR-5 ~ FR-8）必须先于打卡流程（FR-9 ~ FR-11），否则无任务可打卡。

打卡流程必须先于 AI 初审（FR-12）和人工复核（FR-13），否则无数据可审核。

**M3 内部依赖**：

辅导员数据看板（FR-21 ~ FR-23）必须先于报告导出（FR-28），因为报告数据来源于看板统计逻辑。

通知系统（FR-27 通知）依赖打卡和审核事件触发，需在打卡/审核完成后接入事件监听。

**M4 内部依赖**：

冒烟测试优先于全量功能测试，确保核心链路通顺。

缺陷修复优先于部署准备，避免带缺陷上线。

---

5. 资源分配建议

假设团队 2–3 人，建议按以下角色分工：

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 各阶段工作分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| **前端/移动端开发** | 1 人 | 负责学生端、辅导员端、管理员端 UI 开发；兼任 UI 设计（如团队无专职设计） | M1：参与设计评审，输出基础组件；M2：学生端核心页面；M3：看板、报表、排行榜；M4：缺陷修复、界面优化 |
| **后端开发** | 1 人 | 负责 API 开发、数据库设计、AI 初审模块、权限控制、报表生成 | M1：数据库设计、API 设计；M2：核心业务逻辑、AI 初审；M3：统计报表、数据导出；M4：性能优化、安全加固 |
| **产品/设计/测试** | 1 人（兼职） | 负责需求确认、UI 设计（Figma）、测试用例编写、用户手册、答辩材料 | M1：UI 设计、需求确认；M2：测试用例准备；M3：功能测试、数据核对；M4：全量测试、手册、PPT |

补充说明

若团队仅有 2 人，建议「前端/移动端开发」兼任 UI 设计（使用现成 UI 组件库），「后端开发」兼任测试和部分产品工作。

每日建议保持 15 分钟站会，对齐进度和风险。

M2 和 M3 是工作量最大的阶段，建议两人结对或并行开发：前端与后端按接口契约并行推进，减少阻塞。

建议在 M2 中期（Week 2 后半周）进行一次联调，确保前后端接口对接顺畅。

---

6. 评审与反馈节点

| 节点 | 时间 | 参与人 | 内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求评审会** | Week 1 第 2 天 | 全体成员 | 对齐 PRD 需求，确认优先级，记录技术疑问 | 需求确认单、会议纪要 |
| **设计评审会** | Week 1 第 4 天 | 全体成员 + 导师（如有） | 评审 UI 设计稿、数据库设计、API 接口 | 设计评审意见、修改清单 |
| **架构/技术评审** | Week 1 第 5 天 | 全体成员 | 确认技术选型、AI 初审方案、部署方案 | 技术选型报告 |
| **M1 里程碑验收** | Week 1 结束 | 全体成员 | 对照 M1 验收标准逐项检查 | M1 验收报告 |
| **M2 中期联调** | Week 2 第 4 天 | 前后端开发 | 验证核心接口对接、打卡流程端到端 | 联调问题清单 |
| **代码评审（M2 结束）** | Week 3 第 1 天 | 全体成员 | 审查核心业务逻辑代码（积分计算、状态机、审核流程） | 代码评审意见 |
| **M2 里程碑验收** | Week 3 第 1 天 | 全体成员 | 对照 M2 验收标准逐项检查 | M2 验收报告 |
| **M3 中期演示** | Week 3 第 4 天 | 全体成员 | 演示辅导员看板、管理员报表原型 | 演示反馈 |
| **M3 里程碑验收** | Week 4 第 1 天 | 全体成员 | 对照 M3 验收标准逐项检查 | M3 验收报告 |
| **全量测试评审** | Week 4 第 3 天 | 测试负责人 | 评审测试用例覆盖率和缺陷优先级 | 测试报告初稿 |
| **产品验收（UAT）** | Week 5 第 2 天 | 全体成员 + 导师 | 模拟答辩场景，完整演示三条核心链路 | UAT 反馈、缺陷清单 |
| **部署预演** | Week 5 第 3 天 | 全体成员 | 在目标环境完成部署，验证备份策略 | 部署检查清单 |
| **最终验收与答辩** | Week 5 结束 | 全体成员 | 提交全部交付物，完成答辩 | 项目总结报告 |

---

7. 附录

7.1 引用文档

| 文档 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PRD | `E:\MyHub\IdeoTrack\_bmad-output\planning-artifacts\prds\prd-IdeoTrack-2026-06-22\prd.md` | 产品需求定义 |
| Brief | `E:\MyHub\IdeoTrack\_bmad-output\planning-artifacts\briefs\brief-IdeoTrack-2026-06-22\brief.md` | 产品简介与场景 |

7.2 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| **MVP** | Minimum Viable Product，最小可行产品 |
| **SM** | Success Metric，成功指标（引自 PRD §6） |
| **FR** | Functional Requirement，功能需求（引自 PRD §4） |
| **P0/P1/P2** | 缺陷优先级：P0 阻塞性、P1 严重、P2 一般 |
| **UAT** | User Acceptance Testing，用户验收测试 |

---

本文档由项目里程碑规划师生成，基于 PRD 和 Brief 的当前版本。若 PRD 发生变更，本里程碑计划需同步更新。