# IdeoTrack WBS 任务分解

# 思政打卡 App (IdeoTrack) — WBS 任务分解

版本：V1.0 | 生成日期：2026-06-22

依据：PRD `prd-IdeoTrack-2026-06-22` §4 Features (FR-1 ~ FR-28) + 产品简介 `brief-IdeoTrack-2026-06-22`

---

## 1. 项目概况

**一句话：** 面向高校大学生的思政打卡移动端 App，支持学生每日任务打卡、AI 初审 + 辅导员人工复核、积分等级激励、班级排行榜，以及辅导员数据看板与管理员多维度报告导出。

---

## 2. WBS 总览表

| L1 编号 | 模块名称 | 包含 L2 任务数 | 包含 L3 工作包数 | 预估总工时（人天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础架构与项目搭建 | 3 | 8 | 11.5 |
| 2 | 账号与权限 | 2 | 5 | 6.0 |
| 3 | 首页与每日名言 | 2 | 4 | 4.5 |
| 4 | 任务管理 | 4 | 7 | 8.5 |
| 5 | 打卡流程 | 3 | 6 | 7.5 |
| 6 | 心得审核 | 3 | 6 | 9.0 |
| 7 | 激励机制 | 4 | 8 | 8.5 |
| 8 | 班级排行榜 | 2 | 3 | 4.5 |
| 9 | 辅导员数据看板 | 4 | 8 | 9.5 |
| 10 | 管理员后台 | 2 | 4 | 6.0 |
| 11 | 报告与统计 | 2 | 4 | 9.0 |
| 12 | 通知与提醒 | 3 | 4 | 5.5 |
| 13 | 系统测试与部署 | 3 | 4 | 8.0 |
| **合计** | **13 个模块** | **36 个 L2 任务** | **67 个 L3 工作包** | **97.5 人天** |

**注：** 工时为单角色估算；全栈/多人并行可缩短实际日历时间。工时采用「建议范围中间值」汇总，如 1–2 天取 1.5 天。

---

## 3. 详细工作包分解

### 1. 基础架构与项目搭建（~11.5 人天）

**模块目标：** 搭建前后端项目框架、数据库、基础组件和部署环境，为所有业务模块提供公共基础。

#### 1.1 后端项目脚手架与数据库设计

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 后端项目框架搭建 | 搭建 RESTful API 项目骨架（目录结构、配置文件、路由分层、日志、异常处理） | — | 可运行的后端服务框架 | 后端 | — | 1–2 天 |
| 1.1.2 | 数据库设计与建模 | 设计 ER 图，编写 Schema 与 Migration（用户、任务、打卡、心得、组织、积分、通知等表） | — | 数据库设计文档、Migration 脚本 | 后端 | 1.1.1 | 2–3 天 |
| 1.1.3 | 基础中间件配置 | 实现认证中间件（JWT）、统一响应封装、参数校验、CORS、HTTPS 配置 | — | 中间件代码、配置文档 | 后端 | 1.1.1 | 1 天 |

#### 1.2 前端/移动端项目搭建

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 前端项目框架搭建 | 搭建移动端项目（Flutter / React Native），配置路由、状态管理、目录结构 | — | 可运行的前端项目骨架 | 前端 | — | 1–2 天 |
| 1.2.2 | 基础 UI 组件库与主题 | 配置全局颜色、字体、间距；封装常用组件（Button、Card、Input、Modal、Loading） | — | 组件库代码、设计 Token | 前端 | 1.2.1 | 1–2 天 |
| 1.2.3 | 网络请求封装与 API 客户端 | 封装 HTTP 客户端（请求拦截、错误处理、Token 刷新、统一加载态） | — | API 客户端模块 | 前端 | 1.2.1 | 1 天 |

#### 1.3 开发与部署环境配置

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 开发环境配置 | 配置本地开发环境（Docker Compose、本地数据库、Mock 数据） | — | 开发环境配置文档 | 全栈 | 1.1.2 | 1 天 |
| 1.3.2 | CI/CD 与部署脚本 | 编写构建脚本、服务器部署流程、环境变量管理 | — | 部署文档、CI 配置 | 全栈 | 1.3.1 | 1–2 天 |

---

### 2. 账号与权限（~6 人天）

**模块目标：** 实现学号/工号 + 密码登录，角色权限控制，首次登录改密与账号锁定。

#### 2.1 用户登录

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 登录页面 UI | 实现登录页（账号输入、密码输入、登录按钮、错误提示） | FR-1 | 登录页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 2.1.2 | 登录认证 API | 实现登录接口、密码加密（bcrypt）、JWT 签发、返回角色信息 | FR-1 | 登录 API 代码 | 后端 | 1.1.3 | 1–2 天 |
| 2.1.3 | 账号锁定与首次改密 | 实现 5 次错误锁定 15 分钟、首次登录强制修改初始密码 | FR-1 | 锁定/改密逻辑代码 | 后端 | 2.1.2 | 1 天 |

#### 2.2 角色权限控制

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 角色权限路由守卫 | 前端根据角色动态渲染导航与页面，无权限访问时拦截 | FR-2 | 权限路由代码 | 前端 | 2.1.1 | 1 天 |
| 2.2.2 | 后端角色权限校验中间件 | 后端接口级角色校验，确保学生/辅导员/管理员只能访问对应功能 | FR-2 | 权限中间件代码 | 后端 | 2.1.2 | 1 天 |

---

### 3. 首页与每日名言（~4.5 人天）

**模块目标：** 学生首页展示每日名言和任务入口，管理员可配置名言库。

#### 3.1 每日名言展示

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 名言展示组件 | 首页名言卡片（每日轮换、左右滑动历史、同用户同日一致） | FR-3 | 名言组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 3.1.2 | 名言获取 API | 按日返回当前用户当日名言，支持近 7 日历史查询 | FR-3 | 名言 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1 天 |

#### 3.2 名言库配置

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 名言库管理页面 | 管理员名言列表、添加/编辑/删除/启用操作表单 | FR-4 | 名言管理页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |
| 3.2.2 | 名言 CRUD API | 名言的增删改查、启用状态管理、循环展示逻辑 | FR-4 | 名言管理 API 代码 | 后端 | 3.1.2 | 1 天 |

---

### 4. 任务管理（~8.5 人天）

**模块目标：** 支持管理员/辅导员发布任务，学生查看任务列表、详情和状态。

#### 4.1 发布任务

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 任务发布表单 UI | 任务标题、内容、发布时间、截止时间、发布范围（全校/学院/班级）表单 | FR-5 | 任务发布页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 4.1.2 | 任务发布 API | 任务创建、编辑、下架、发布范围校验、完成率统计 | FR-5 | 任务管理 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

#### 4.2 任务列表展示

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 任务列表页面 | 学生首页任务卡片列表（按截止时间倒序、状态标签：进行中/已逾期/已完成/审核中） | FR-6 | 任务列表页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 4.2.2 | 任务列表查询 API | 按用户角色返回可见任务列表，含状态聚合 | FR-6 | 任务列表 API 代码 | 后端 | 4.1.2 | 1 天 |

#### 4.3 任务详情查看

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | 任务详情页面 | 展示任务标题、内容、时间、「去打卡」入口、已提交心得回显 | FR-7 | 任务详情页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 4.3.2 | 任务详情 API | 按任务 ID 返回详情，含当前用户打卡状态 | FR-7 | 任务详情 API 代码 | 后端 | 4.1.2 | 1 天 |

#### 4.4 任务状态计算

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | 任务状态计算逻辑 | 自动计算任务状态：进行中 / 已逾期 / 已完成 / 审核中；定时刷新机制 | FR-8 | 状态计算服务代码 | 后端 | 4.1.2 | 1–2 天 |

---

### 5. 打卡流程（~7.5 人天）

**模块目标：** 学生完成任务阅读后，进行定位签到并提交心得，获得打卡反馈。

#### 5.1 定位签到

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 定位获取与签到 UI | 任务详情页「定位签到」按钮、获取 GPS 经纬度、权限拒绝提示、重新签到 | FR-9 | 签到组件代码 | 前端 | 4.3.1 | 1 天 |
| 5.1.2 | 位置记录 API | 保存经纬度、地址描述、签到时间；以最后一次为准 | FR-9 | 位置记录 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1 天 |

#### 5.2 心得提交

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 心得输入框与提交 UI | 心得输入框（10–500 字限制、字数提示、修改 1 次提示） | FR-10 | 心得输入组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 5.2.2 | 心得提交 API | 接收心得、入 AI 初审队列、提交后修改 1 次逻辑、锁定复核后不可修改 | FR-10 | 心得提交 API 代码 | 后端 | 5.1.2 | 1–2 天 |

#### 5.3 打卡完成反馈

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | 打卡结果反馈页面 | 打卡成功页（积分 + 连续天数 + 等级进度）、需复核提示页 | FR-11 | 结果反馈页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 5.3.2 | 积分与打卡联动 | 打卡成功后触发积分计算、连续打卡更新、日历状态更新 | FR-11 | 积分联动逻辑代码 | 后端 | 5.2.2, 7.1.1 | 1 天 |

---

### 6. 心得审核（~9 人天）

**模块目标：** AI 自动初审过滤敷衍和敏感内容，未通过项进入辅导员人工复核。

#### 6.1 AI 初审

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 敏感词与敷衍检测规则引擎 | 字数检测（<10 字敷衍）、敏感词库匹配、3 秒内返回结果、记录保存 | FR-12 | 检测引擎代码 | 后端 | 1.1.2 | 2–3 天 |
| 6.1.2 | 重复内容检测 | Jaccard 相似度 ≥70% 检测、50 条常见套话模板匹配 | FR-12 | 重复检测模块代码 | 后端 | 6.1.1 | 1–2 天 |

#### 6.2 辅导员人工复核

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | 待复核列表与操作 UI | 辅导员「待复核」标签页、心得列表、通过/不通过/要求修改按钮 | FR-13 | 待复核页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 6.2.2 | 复核操作 API | 复核结果提交、状态流转（已完成/未通过/要求修改）、积分发放/拒绝 | FR-13 | 复核操作 API 代码 | 后端 | 6.1.2 | 1–2 天 |

#### 6.3 学生查看复核结果

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | 复核结果展示页面 | 个人打卡记录中显示审核状态、辅导员反馈、重新提交入口 | FR-14 | 复核结果页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |
| 6.3.2 | 复核状态查询 API | 按学生返回所有心得的审核状态与反馈详情 | FR-14 | 复核状态 API 代码 | 后端 | 6.2.2 | 1 天 |

---

### 7. 激励机制（~8.5 人天）

**模块目标：** 通过积分、等级、勋章和打卡日历，营造持续打卡的成就感。

#### 7.1 积分计算

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | 积分计算逻辑与加成规则 | 基础 10 分 + 连续加成（第 2 天起每天 +2，上限每天 +10）；断签重置加成 | FR-15 | 积分计算服务代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |
| 7.1.2 | 积分记录查询 API | 按学生返回积分明细、累计积分、当前加成状态 | FR-15 | 积分查询 API 代码 | 后端 | 7.1.1 | 1 天 |

#### 7.2 等级晋升

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 等级规则与自动晋升 | 青铜/白银/黄金/铂金阈值判定、自动晋升、保留不降级 | FR-16 | 等级晋升逻辑代码 | 后端 | 7.1.1 | 1 天 |
| 7.2.2 | 等级展示组件 | 个人中心等级徽章、进度条、等级说明 | FR-16 | 等级展示组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |

#### 7.3 勋章授予

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1 | 勋章规则与授予逻辑 | 连续 7 天/30 天勋章判定、授予时触发弹窗、个人中心展示 | FR-17 | 勋章服务代码 | 后端 | 7.1.1 | 1–2 天 |
| 7.3.2 | 勋章展示与弹窗 UI | 打卡成功页勋章弹窗、个人中心勋章墙 | FR-17 | 勋章展示组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |

#### 7.4 打卡日历展示

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1 | 打卡日历组件 | 月视图网格（绿/灰）、点击日期查看心得、类似 GitHub Contribution Graph | FR-18 | 日历组件代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 7.4.2 | 日历打卡数据查询 API | 按学生返回每日打卡状态与心得内容 | FR-18 | 日历数据 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1 天 |

---

### 8. 班级排行榜（~4.5 人天）

**模块目标：** 展示各班级打卡率排名，仅展示班级整体数据，保护个人隐私。

#### 8.1 班级打卡率排名

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | 排行榜页面 UI | 班级排名列表（今日/本周/本月切换）、前 3 名奖牌标识、只显示班级名+打卡率 | FR-19 | 排行榜页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 8.1.2 | 排行榜查询 API | 按时间范围返回班级打卡率排名（只统计已通过打卡） | FR-19 | 排行榜 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

#### 8.2 排行榜数据刷新

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1 | 定时任务计算排行榜数据 | 定时汇总各班级打卡率，缓存排名数据，保证 ≤5 分钟延迟 | FR-20 | 定时任务代码 | 后端 | 8.1.2 | 1–2 天 |

---

### 9. 辅导员数据看板（~9.5 人天）

**模块目标：** 辅导员首页展示所带班级数据，支持异常识别、一键提醒和数据导出。

#### 9.1 班级数据概览

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | 数据看板首页 UI | 辅导员首页展示各班级今日打卡率、应打卡人数、已打卡人数、下钻入口 | FR-21 | 看板首页代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 9.1.2 | 班级统计 API | 按辅导员返回所带班级聚合数据、支持 ≤5 分钟延迟缓存 | FR-21 | 统计 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

#### 9.2 未打卡学生名单

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | 未打卡名单列表 UI | 按班级/日期筛选的未打卡学生名单、连续未打卡天数、≥3 天标红 | FR-22 | 未打卡名单页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 9.2.2 | 未打卡名单查询 API | 按班级和日期返回未打卡学生、连续未打卡天数计算 | FR-22 | 未打卡名单 API 代码 | 后端 | 9.1.2 | 1 天 |

#### 9.3 一键提醒

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1 | 提醒选择与发送 UI | 勾选未打卡学生、「一键提醒」按钮、发送记录展示 | FR-23 | 提醒发送页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |
| 9.3.2 | 批量通知发送 API | 向选中学生发送 App 内推送、保存发送记录、限制每人每天 1 次、8:00–22:00 | FR-23 | 批量通知 API 代码 | 后端 | 12.2.1 | 1–2 天 |

#### 9.4 辅导员数据导出

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1 | Excel 导出功能 | 按班级/日期范围导出 Excel（姓名、学号、打卡状态、时间、心得、审核状态） | FR-24 | 导出服务代码 | 后端 | 9.2.2 | 1–2 天 |
| 9.4.2 | 导出按钮与下载前端 | 前端导出按钮、文件下载、导出范围选择 | FR-24 | 导出交互代码 | 前端 | 1.2.2 | 1 天 |

---

### 10. 管理员后台（~6 人天）

**模块目标：** 管理员管理组织结构（学院/班级）、用户账号（导入/增删改查）。

#### 10.1 组织结构管理

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | 学院/班级管理页面 | 树形/列表展示学院和班级、创建/编辑/删除、删除前检查班级下学生 | FR-25 | 组织管理页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 10.1.2 | 组织结构 CRUD API | 学院/班级的增删改查、层级约束、删除前校验 | FR-25 | 组织管理 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

#### 10.2 用户管理

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.1 | 用户管理列表与导入页面 | 用户列表、单个添加表单、批量导入（Excel 模板上传）、角色/班级分配 | FR-26 | 用户管理页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |
| 10.2.2 | 用户 CRUD 与批量导入 API | 单个添加、Excel 解析导入、初始密码（学号/工号后 6 位）、启用/禁用 | FR-26 | 用户管理 API 代码 | 后端 | 10.1.2 | 1–2 天 |

---

### 11. 报告与统计（~9 人天）

**模块目标：** 管理员按多维度查看全校统计数据，支持 Excel 和 PDF 报告导出。

#### 11.1 多维度数据统计

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 | 统计图表页面 | 管理员报表页（折线图、柱状图、表格）、时间范围选择、异常标注（下降 ≥20% 标红） | FR-27 | 统计图表页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 2–3 天 |
| 11.1.2 | 多维度统计查询 API | 按全校/学院/班级/时间范围统计：打卡率、未打卡人数、心得数、初审通过率、复核数 | FR-27 | 统计查询 API 代码 | 后端 | 1.1.2 | 2–3 天 |

#### 11.2 报告导出

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1 | Excel 报告导出 | 按范围导出 Excel（明细数据与原始数据一致，便于二次处理） | FR-28 | Excel 导出服务代码 | 后端 | 11.1.2 | 1–2 天 |
| 11.2.2 | PDF 报告生成 | 生成 PDF 报告（封面、摘要、趋势图、排名图、明细表），支持图表嵌入 | FR-28 | PDF 生成服务代码 | 后端 | 11.1.2 | 2–3 天 |

---

### 12. 通知与提醒（~5.5 人天）

**模块目标：** 系统向学生发送打卡提醒、复核结果通知，向用户发送系统通知。

#### 12.1 打卡提醒

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 | 定时提醒任务与开关配置 | 每日 20:00 向未打卡学生发送推送（时间可配置）、学生可关闭提醒 | FR-27 (§4.11) | 提醒任务代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |

#### 12.2 复核结果通知

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1 | 通知推送机制 | 辅导员复核后触发通知、可跳转至对应打卡记录详情 | FR-28 (§4.11) | 通知推送服务代码 | 后端 | 1.1.2 | 1–2 天 |
| 12.2.2 | 通知中心页面 | 历史通知列表、通知类型（复核结果/任务发布/变更/账号变更）、未读红点 | FR-28 (§4.11) | 通知中心页面代码 | 前端 | 1.2.2 | 1–2 天 |

#### 12.3 系统通知

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3.1 | 系统通知列表与红点提示 | 通知中心展示系统通知、未读红点、已读标记 | FR-27 (§4.11 系统通知) | 系统通知组件代码 | 前端 | 12.2.2 | 1 天 |

---

### 13. 系统测试与部署（~8 人天）

**模块目标：** 确保核心流程稳定、数据准确、可部署运行。

#### 13.1 单元测试与集成测试

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 | 核心业务流程测试 | 打卡状态机、积分计算、审核流程、权限控制等单元测试 | — | 单元测试代码 | 全栈 | 5.3.2, 6.2.2, 7.1.1 | 2–3 天 |
| 13.1.2 | API 接口测试 | 主要 API 的集成测试（登录、任务、打卡、审核、统计、导出） | — | 接口测试用例 | 全栈 | 各模块 API 完成 | 1–2 天 |

#### 13.2 端到端测试与验收

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2.1 | 用户旅程 E2E 测试 | 完整跑通 UJ-1（学生打卡）、UJ-2（辅导员看板）、UJ-3（管理员报告） | — | E2E 测试报告 | 全栈 | 13.1.1 | 2–3 天 |

#### 13.3 部署与上线

| 编号 | 名称 | 描述 | 对应 PRD | 交付物 | 负责人 | 前置依赖 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.1 | 生产环境部署与数据初始化 | 生产服务器部署、数据库初始化、Mock 数据导入、服务健康检查 | — | 上线部署记录 | 全栈 | 13.2.1 | 1–2 天 |

---

## 4. 依赖关系图说明（关键路径）

```

[1 基础架构] ──→ [2 账号与权限]

│

├────→ [3 首页与每日名言]

│

├────→ [4 任务管理] ──→ [5 打卡流程]

│                         │

│                         ├────→ [6 心得审核]

│                         │           │

│                         │           ├────→ [7 激励机制]

│                         │           │

│                         │           └────→ [12 通知与提醒]

│                         │

│                         └────→ [8 班级排行榜]

│

├────→ [9 辅导员数据看板] ──→ [6 心得审核]

│                              │

│                              └────→ [12 通知与提醒]

│

└────→ [10 管理员后台] ──→ [11 报告与统计]

[13 系统测试与部署] 依赖所有模块完成

```

**关键路径说明：**

**基础架构 → 账号与权限 → 所有业务模块：** 账号与权限是进入任何功能的入口，必须先完成。

2. **任务管理 → 打卡流程 → 心得审核 → 激励机制：** 这是学生核心打卡链路的正向依赖。没有任务就没有打卡，没有打卡就没有审核，没有审核通过就没有积分/勋章/日历更新。

3. **心得审核 → 辅导员数据看板：** 辅导员看板中的「待复核」数据依赖审核模块产生。

4. **管理员后台 → 报告与统计：** 组织结构管理是报告按学院/班级维度统计的前提。

5. **所有模块 → 系统测试与部署：** 测试与部署在全部业务功能完成后进行。

---

## 5. 风险与缓冲

| 风险项 | 涉及 WBS 编号 | 风险描述 | 应对建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| **AI 初审准确率不足** | 6.1.1, 6.1.2 | 敏感词库和敷衍规则在真实数据中可能误判或漏判，导致辅导员复核工作量不可控 | ① 预留 2 天缓冲用于规则调优；② 将敏感词和套话模板配置化（无需管理员界面，但后端可热更新）；③ 在测试阶段用真实样本文本测试 |
| **PDF 报告生成复杂度高** | 11.2.2 | 动态图表嵌入 PDF 对技术选型要求高（如 Puppeteer / 报表库），可能超工时 | ① 早期技术预研（WBS 1.1 中预留调研时间）；② 备选方案：先导出 Excel + 静态摘要页，PDF 图表采用预生成图片拼接；③ 预留 1–2 天缓冲 |
| **跨模块数据一致性** | 4.4.1, 5.3.2, 7.1.1, 8.2.1 | 任务状态、打卡结果、积分、排行榜数据由多个模块计算，易出现数据不一致 | ① 定义统一的状态机与事件驱动机制（如打卡完成事件触发积分更新和排行榜刷新）；② 核心计算逻辑集中在后端服务层，避免前端重复计算；③ 增加每日数据对账脚本（13.1.1） |

---

## 附录：FR → WBS 映射速查表

| PRD 需求编号 | 需求名称 | 映射 WBS 编号 |
| --- | --- | --- |
| FR-1 | 用户登录 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 |
| FR-2 | 角色权限控制 | 2.2.1, 2.2.2 |
| FR-3 | 每日名言展示 | 3.1.1, 3.1.2 |
| FR-4 | 名言库配置 | 3.2.1, 3.2.2 |
| FR-5 | 发布任务 | 4.1.1, 4.1.2 |
| FR-6 | 任务列表展示 | 4.2.1, 4.2.2 |
| FR-7 | 任务详情查看 | 4.3.1, 4.3.2 |
| FR-8 | 任务状态计算 | 4.4.1 |
| FR-9 | 定位签到 | 5.1.1, 5.1.2 |
| FR-10 | 心得提交 | 5.2.1, 5.2.2 |
| FR-11 | 打卡完成反馈 | 5.3.1, 5.3.2 |
| FR-12 | AI 初审 | 6.1.1, 6.1.2 |
| FR-13 | 辅导员人工复核 | 6.2.1, 6.2.2 |
| FR-14 | 学生查看复核结果 | 6.3.1, 6.3.2 |
| FR-15 | 积分计算 | 7.1.1, 7.1.2 |
| FR-16 | 等级晋升 | 7.2.1, 7.2.2 |
| FR-17 | 勋章授予 | 7.3.1, 7.3.2 |
| FR-18 | 打卡日历展示 | 7.4.1, 7.4.2 |
| FR-19 | 班级打卡率排名 | 8.1.1, 8.1.2 |
| FR-20 | 排行榜数据刷新 | 8.2.1 |
| FR-21 | 班级数据概览 | 9.1.1, 9.1.2 |
| FR-22 | 未打卡学生名单 | 9.2.1, 9.2.2 |
| FR-23 | 一键提醒 | 9.3.1, 9.3.2 |
| FR-24 | 辅导员数据导出 | 9.4.1, 9.4.2 |
| FR-25 | 组织结构管理 | 10.1.1, 10.1.2 |
| FR-26 | 用户管理 | 10.2.1, 10.2.2 |
| FR-27 | 多维度数据统计 | 11.1.1, 11.1.2 |
| FR-28 | 报告导出 | 11.2.1, 11.2.2 |
| FR-27 (§4.11) | 打卡提醒 | 12.1.1 |
| FR-28 (§4.11) | 复核结果通知 | 12.2.1, 12.2.2 |
| FR-27 (§4.11 系统通知) | 系统通知 | 12.3.1 |

**注：** §4.11 中通知与提醒的需求编号与 §4.10 重复，此处按 PRD 原文内容映射，以章节标注区分。